## PPI
JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO Programas y Proyectos de Inversión Del 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 (Cifras en Pesos)
[7 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Partida | Descripción | Clave UR | Descripción UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
2024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 11,749 MICROMEDIDORES TIPO CHORRO MÚLTIPLE CLASE C PARA SUSTITUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IRAPUATO (2024) | 6141 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 11,749 MICROMEDIDORES TIPO CHORRO MÚLTIPLE CLASE C PARA SUSTITUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IRAPUATO (2024) | SA99 | AGUA POTABLE |  | 15792554.64 | 15792554.65 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN CÁRCAMO 52 (COL. BERNARDO COBOS) (INCLUYE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA) | 6271 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN CÁRCAMO 52 (COL. BERNARDO COBOS) (INCLUYE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA) | AL39 | ALCANTARILLADO |  | 160533.09 | 160533.09 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN GERARDO MURILLO (ETAPA 5 DE 5) | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN GERARDO MURILLO (ETAPA 5 DE 5) | AL39 | ALCANTARILLADO |  | 0 | 448281.63 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. LA PRADERA HACIA BLVD. SOLIDARIDAD (ETAPA 2 DE 5) | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. LA PRADERA HACIA BLVD. SOLIDARIDAD (ETAPA 2 DE 5) | AL39 | ALCANTARILLADO |  | 0 | 3235197.46 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | REHABILITACION DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAS LIEBRES (ETAPA 2 DE 4) (NO INCLUYE EQUIPAMIENTO) | 6221 | REHABILITACION DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAS LIEBRES (ETAPA 2 DE 4) (NO INCLUYE EQUIPAMIENTO) | AL39 | ALCANTARILLADO |  | 2993792.03 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
2024 | ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN LA CIUDAD DE IRAPUATO. (2024) | 6241 | ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN LA CIUDAD DE IRAPUATO. (2024) | SA99 | AGUA POTABLE |  | 0 | 250334.68 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | INSTRUMENTACIÓN DE TELEMETRÍA EN POZOS (2024). | 6271 | INSTRUMENTACIÓN DE TELEMETRÍA EN POZOS (2024). | SA99 | AGUA POTABLE |  | 667171.51 | 667171.51 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | DESMANTELAMIENTO DE TANQUE ELEVADO DEL POZO 19 (FRACC. VALLE DEL SOL) | 6241 | DESMANTELAMIENTO DE TANQUE ELEVADO DEL POZO 19 (FRACC. VALLE DEL SOL) | SA99 | AGUA POTABLE |  | 0 | 115977.54 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN TANQUE DE DISTRIBUCIÓN SUPERFICIAL EN ZONA PONIENTE. | 6241 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN TANQUE DE DISTRIBUCIÓN SUPERFICIAL EN ZONA PONIENTE. | SA99 | AGUA POTABLE |  | 0 | 1284168.86 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO EN LA ZONA ALTA DE VILLAS DE IRAPUATO | 6241 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO EN LA ZONA ALTA DE VILLAS DE IRAPUATO | SA99 | AGUA POTABLE |  | 21688354.13 | 20017354.12 |  |  |  |  | 60% | 60% | 60% | 60%
2024 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 6141 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | SA99 | ALCANTARILLADO- AGUA POTABLE |  | 36729206.39 | 15206959.43 |  |  |  |  | 70% | 70% | 70% | 70%
2024 | ACCIONES PARA ATENDER CONTINGENCIA EN EL RÍO GUANAJUATO (DE BLVD. SOLIDARIDAD A CALZADA DE GUADALUPE) | 6141 | ACCIONES PARA ATENDER CONTINGENCIA EN EL RÍO GUANAJUATO (DE BLVD. SOLIDARIDAD A CALZADA DE GUADALUPE) | AL39 | ALCANTARILLADO |  | 10258076.52 | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD COLONIA ARTEAGA | 6141 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD COLONIA ARTEAGA | AL39 | ALCANTARILLADO |  | 4420079.32 | 446059.43 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARMEN Y LOCALIDAD LA ZAHURDA (2DA. ETAPA) | 6141 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARMEN Y LOCALIDAD LA ZAHURDA (2DA. ETAPA) | AL39 | ALCANTARILLADO |  | 7010459.32 | 2921024.72 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CALERA, EN LAS CALLES PRIVADA SALAMANCA Y CALLE SALAMANCA (TRAMO DE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL A CALLE EMILIANO ZAPATA) | 6141 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CALERA, EN LAS CALLES PRIVADA SALAMANCA Y CALLE SALAMANCA (TRAMO DE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL A CALLE EMILIANO ZAPATA) | AL39 | ALCANTARILLADO |  | 463745.99 | 662494.26 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. LOCALIDAD SAN IGNACIO DE RIVERA (OJO DE AGUA) (2A. ETAPA) | 6141 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. LOCALIDAD SAN IGNACIO DE RIVERA (OJO DE AGUA) (2A. ETAPA) | AL39 | ALCANTARILLADO |  | 14952631.46 | 8598064.71 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD PURÍSIMA DE COVARRUBIAS. | 6141 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD PURÍSIMA DE COVARRUBIAS. | AL39 | ALCANTARILLADO |  | 1552731.97 | 1614925.45 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL GRANDE | 6141 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL GRANDE | AL39 | ALCANTARILLADO |  | 1297049.96 | 1116749.98 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y PRIVADA LAS ROSAS, DE LA LOCALIDAD SAN VICENTE. | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y PRIVADA LAS ROSAS, DE LA LOCALIDAD SAN VICENTE. | AL39 | ALCANTARILLADO |  | 868901.9 | 868901.9 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CAMELINA, JACARANDAS Y PRIVADA SIEMPRE EN DOMINGO, DE LA LOCALIDAD PURÍSIMA DEL JARDÍN. | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CAMELINA, JACARANDAS Y PRIVADA SIEMPRE EN DOMINGO, DE LA LOCALIDAD PURÍSIMA DEL JARDÍN. | SA99 | AGUA POTABLE |  | 915003.02 | 748645.51 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALITO. | 6141 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALITO. | SA99 | AGUA POTABLE |  | 2404106.52 | 2404106.52 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES. | 6141 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES. | SA99 | AGUA POTABLE |  |  | 511681.48 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL. | 6141 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL. | SA99 | AGUA POTABLE |  | 4042688.98 | 4042688.98 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NORIA DE CAMARENA | 6141 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NORIA DE CAMARENA | SA99 | AGUA POTABLE |  | 504178.17 | 504178.17 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN (INCLUYE INTERCONEXIONES) Y REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO (INCLUYE EQUIPAMIENTO) EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VILLA CÁRDENAS. | 6241 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN (INCLUYE INTERCONEXIONES) Y REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO (INCLUYE EQUIPAMIENTO) EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VILLA CÁRDENAS. | SA99 | AGUA POTABLE |  | 6298266.75 | 6298266.76 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN (INCLUYE INTERCONEXIONES) EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES. | 6241 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN (INCLUYE INTERCONEXIONES) EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES. | SA99 | AGUA POTABLE |  | 3020700.03 | 3020700.03 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN EN LA ZONA RURAL. | 6241 | REHABILITACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN EN LA ZONA RURAL. | SA99 | AGUA POTABLE |  | 1921834.45 | 5653196.86 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES RURALES. | 6141 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES RURALES. | SA99 | ALCANTARILLADO- AGUA POTABLE |  | 1997556.71 | 1997556.71 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | OBRAS DE SECTORIZACIÓN EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO (1ERA ETAPA). | 6141 | OBRAS DE SECTORIZACIÓN EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO (1ERA ETAPA). | AL39 | ALCANTARILLADO |  | 3928584.73 | 3928584.73 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | COLECTOR VICTORINO DE LAS FUENTES. | 6141 | COLECTOR VICTORINO DE LAS FUENTES. | AL39 | ALCANTARILLADO |  |  | 3775986.45 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA OFICINA DE RECAUDACIÓN Y ATENCIÓN A USUARIOS EN ZONA PONIENTE | 6241 | TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA OFICINA DE RECAUDACIÓN Y ATENCIÓN A USUARIOS EN ZONA PONIENTE | GC14 | GERENCIA DE COMERCIALIZACION |  | 698035.5 | 1284168.86 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR Y RED DE DRENAJE SANITARIO, ASÍ COMO RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE HIGUERA (TRAMO CALLE AV. DOS A CALLE VILLAROSITA) | 6141 | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR Y RED DE DRENAJE SANITARIO, ASÍ COMO RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE HIGUERA (TRAMO CALLE AV. DOS A CALLE VILLAROSITA) | AL39 | ALCANTARILLADO |  | 5560.75 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
2024 | ACCIONES PARA ATENDER CONTINGENCIA EN CALLE ALTAMIRANO (DE AV. REVOLUCIÓN A CALLE ALLENDE) | 6141 | ACCIONES PARA ATENDER CONTINGENCIA EN CALLE ALTAMIRANO (DE AV. REVOLUCIÓN A CALLE ALLENDE) | AL39 | ALCANTARILLADO |  | 948203.31 | 121952.76 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2024 | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO (INCLUYE EQUIPAMIENTO) EN LA LOCALIDAD SANTA BÁRBARA. | 6241 | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO (INCLUYE EQUIPAMIENTO) EN LA LOCALIDAD SANTA BÁRBARA. | SA99 | AGUA POTABLE |  | 943895.49 | 943895.49 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
AL39-01-2025 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL COLECTOR CLAVEL (FRACC. VALLE VERDE) (1ER ETAPA) | 6241 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL COLECTOR CLAVEL (FRACC. VALLE VERDE) (1ER ETAPA) | AL39 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 10000000 | 10000000 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
AL39-02-2025 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MENOR (BROCALES, TAPAS, BOCAS DE TORMENTA) | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MENOR (BROCALES, TAPAS, BOCAS DE TORMENTA) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 1000000 | 1000000 | 364574.16 |  |  |  |  | 43% | 43% | 43% | 43%
AL39-03-2025 | REPARACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS 2025 | 6141 | REPARACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS 2025 | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 3000000 | 3000000 | 1710642.95 |  |  |  |  | 57% | 57% | 57% | 27%
AL39-04-2025 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PLAN GUANAJUATO (1ER ETAPA) | 6141 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PLAN GUANAJUATO (1ER ETAPA) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 3000000 | 3000000 | 2459367.02 |  |  |  |  | 43% | 43% | 43% | 43%
AL39-05-2025 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PASEO DE LA ALBORADA VILLAS DE IRAPUATO | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PASEO DE LA ALBORADA VILLAS DE IRAPUATO | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 3000000 | 3000000 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
AL39-06 | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LAS LIEBRES | 6271 | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LAS LIEBRES | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 4500000 | 4500000 | 3785180.3 |  |  |  |  | 85% | 85% | 85% | 85%
AL39-07-2025 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA (CAMINO REAL) | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA (CAMINO REAL) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 600000 | 600000 | 598979.95 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
AL39-08-2025 | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL GERARDO MURILLO (ACCIONES COMPLEMENTARIAS) | 6141 | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL GERARDO MURILLO (ACCIONES COMPLEMENTARIAS) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 0 | 1624476.12 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
AL39-09-2024 | REHABILITACION DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAS LIEBRES (ETAPA 2 DE 4) (NO INCLUYE EQUIPAMIENTO) | 6221 | REHABILITACION DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAS LIEBRES (ETAPA 2 DE 4) (NO INCLUYE EQUIPAMIENTO) | AL38 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |  | 250000 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
AL39-09-2024 | COLECTOR VICTORINO DE LAS FUENTES | 6221 | COLECTOR VICTORINO DE LAS FUENTES | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |  | 377188.36 | 377188.36 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
EP26-01-2025 | ESTUDIOS Y PROYECTOS (2025) | 6141 | ESTUDIOS Y PROYECTOS (2025) | EP26 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 25000000 |  | 2987093.73 |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
GC14-01-2025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA CAMBIO DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO. | 6141 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA CAMBIO DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO. | GC14 | GERENCIA DE COMERCIALIZACION | 7000000 | 7000000 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GC14-02-2025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA SUSTITUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IRAPUATO (2025) | 6141 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA SUSTITUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IRAPUATO (2025) | GC14 | GERENCIA DE COMERCIALIZACION | 10985731.22 | 10985731.22 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GC14-03-2025 | SISTEMATIZACIÓN DE LECTURA DE MICROMEDIDORES EN TOMÁS E INCORPORACIÓN DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACIÓN Y COBRANZA (3RA ETAPA) | 6141 | SISTEMATIZACIÓN DE LECTURA DE MICROMEDIDORES EN TOMÁS E INCORPORACIÓN DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACIÓN Y COBRANZA (3RA ETAPA) | GC14 | GERENCIA DE COMERCIALIZACION | 5000000 | 2532312.18 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GC14-04-2025 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. ZAPOTE DEL MILAGRO 2DA SECCIÓN (CALLES AV. GUANAJUATO, SAN BERNARDO, SAN JUDAS TADEO, SAN ANTONIO, FLORIDA, SAN LUIS REY, SAN RAMÓN, SAN ÁNGEL, SAN JUAN, SAN JOSÉ Y SANTO TOMÁS) | 6141 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. ZAPOTE DEL MILAGRO 2DA SECCIÓN (CALLES AV. GUANAJUATO, SAN BERNARDO, SAN JUDAS TADEO, SAN ANTONIO, FLORIDA, SAN LUIS REY, SAN RAMÓN, SAN ÁNGEL, SAN JUAN, SAN JOSÉ Y SANTO TOMÁS) | GC14 | GERENCIA DE COMERCIALIZACION | 2843965.86 |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GC14-05-2025 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. RANCHO GUADALUPE (CALLES ALLENDE, BENITO JUÁREZ Y REVOLUCIÓN) | 6141 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. RANCHO GUADALUPE (CALLES ALLENDE, BENITO JUÁREZ Y REVOLUCIÓN) | GC14 | GERENCIA DE COMERCIALIZACION | 850462.53 |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GC14-06-2025 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COL. MARTÍN NEGRETE (3A ETAPA) | 6141 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COL. MARTÍN NEGRETE (3A ETAPA) | GC14 | GERENCIA DE COMERCIALIZACION | 1202822.4 | 1202822.4 | 565427.6 |  |  |  |  | 51% | 51% | 51% | 51%
GC14-07-2025 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. MARTÍN NEGRETE (3A ETAPA) | 6141 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. MARTÍN NEGRETE (3A ETAPA) | GC14 | GERENCIA DE COMERCIALIZACION | 1526365.27 | 1526365.27 | 1274864.59 |  |  |  |  | 86% | 86% | 86% | 86%
GC14-08-2025 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. ZAPOTE DEL MILAGRO 2DA SECCIÓN | 6141 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. ZAPOTE DEL MILAGRO 2DA SECCIÓN | GC14 | GERENCIA DE COMERCIALIZACION | 0 | 4213208.33 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GC14-09-2025 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. RANCHO GUADALUPE (CALLES ALLENDE Y REVOLUCIÓN) | 6141 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. RANCHO GUADALUPE (CALLES ALLENDE Y REVOLUCIÓN) | GC14 | GERENCIA DE COMERCIALIZACION | 0 | 922113.07 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GO18-01-2025 | OBRAS Y/O ACCIONES PARA ATENDER CONTINGENCIAS EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2025) | 6141 | OBRAS Y/O ACCIONES PARA ATENDER CONTINGENCIAS EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2025) | GO18 | GERENCIA OPERATIVA | 5690203.92 | 5690203.92 | 3876639.09 |  |  |  |  | 75% | 75% | 75% | 75%
GO18-02-2025 | ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BLVD. A VILLAS DE IRAPUATO | 6141 | ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BLVD. A VILLAS DE IRAPUATO | GO18 | GERENCIA OPERATIVA | 0 | 2695265.95 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GR40-01-2025 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD TOMELOPEZ | 6141 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD TOMELOPEZ | GR40 | GERENCIA RURAL | 0 | 3083762.76 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GR40-02-2025 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN RANCHO GRANDE | 6141 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN RANCHO GRANDE | GR40 | GERENCIA RURAL | 0 | 1143913 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GR40-03-2025 | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ROQUE | 6241 | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ROQUE | GR40 | GERENCIA RURAL | 0 | 2366991.8 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GR40-04-2025 | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD TOMELOPEZ | 6141 | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD TOMELOPEZ | GR40 | GERENCIA RURAL | 0 | 2343381.67 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GR40-05-2025 | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DEL JANAMO (EL MORADO). | 6141 | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DEL JANAMO (EL MORADO). | GR40 | GERENCIA RURAL | 0 | 1614163.52 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GR40-06-2025 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LAS LOCALIDADES NUEVA ITALIA, LOS CISNEROS Y CASA DE LOS MURILLO | 6141 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LAS LOCALIDADES NUEVA ITALIA, LOS CISNEROS Y CASA DE LOS MURILLO | GR40 | GERENCIA RURAL | 0 | 1115630.94 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GR40-07-2025 | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JOSE DE JORGE LOPEZ | 6141 | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN SAN JOSE DE JORGE LOPEZ | GR40 | GERENCIA RURAL | 0 | 2105921.55 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GR40-08-2025 | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALITO | 6141 | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARRIZALITO | GR40 | GERENCIA RURAL | 0 | 818631.98 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GR40-09-2025 | CONSTRUCCIÓN DE XX DESCARGAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD COLONIA ARTEAGA | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE XX DESCARGAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD COLONIA ARTEAGA | GR40 | GERENCIA RURAL | 0 | 581471.02 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GR40-09-2025 | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA GARRIDA | 6141 | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA GARRIDA | GR40 | GERENCIA RURAL | 0 | 1878914.91 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GR40-10-2025 | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO DE RIVERA (OJO DE AGUA) | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO DE RIVERA (OJO DE AGUA) | GR40 | GERENCIA RURAL | 0 | 2205251.8 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GR40-10-2025 | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD NUEVA COLONIA PURÍSIMA , EN PRIVADA LA PAZ | 6141 | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD NUEVA COLONIA PURÍSIMA , EN PRIVADA LA PAZ | GR40 | GERENCIA RURAL | 0 | 205185.28 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GR40-11-2025 | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL GRANDE | 6141 | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL GRANDE | GR40 | GERENCIA RURAL | 0 | 1147913.73 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GR40-12-2025 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, EN LAS LOCALIDADES CARRILES Y EL BARRIAL. | 6141 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, EN LAS LOCALIDADES CARRILES Y EL BARRIAL. | GR40 | GERENCIA RURAL | 0 | 4136343.82 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GR40-13-2025 | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EJIDO DE MALVAS (LA ARGOLLA) | 6141 | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EJIDO DE MALVAS (LA ARGOLLA) | GR40 | GERENCIA RURAL | 0 | 2388080.95 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
SA99-01-2025 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA DE VILLAS DE IRAPUATO (1ERA ETAPA) | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA DE VILLAS DE IRAPUATO (1ERA ETAPA) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 15000000 |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
SA99-02-2025 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS DE REBOMBEO DE POZOS DE VILLAS DE IRAPUATO | 6271 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS DE REBOMBEO DE POZOS DE VILLAS DE IRAPUATO | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 13000000 | 13000000 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
SA99-03-2025 | EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS DE REBOMBEO DE POZOS DE VILLAS DE IRAPUATO | 6271 | EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS DE REBOMBEO DE POZOS DE VILLAS DE IRAPUATO | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS DE VILLAS DE IRAPUATO | 6271 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS DE VILLAS DE IRAPUATO | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 6000000 |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS DE VILLAS DE IRAPUATO | 6271 | EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS DE VILLAS DE IRAPUATO | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA |  | 6000000 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
SA99-04-2025 | OBRAS DE SECTORIZACIÓN EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO (2DA ETAPA) | 6141 | OBRAS DE SECTORIZACIÓN EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO (2DA ETAPA) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 3200747.76 | 6401495.51 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
SA99-05-2025 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAS REYNAS (ETAPA 2 DE 3) | 6141 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAS REYNAS (ETAPA 2 DE 3) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 10553303.54 | 21106607.08 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
SA99-06-2025 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. SAN PEDRO (ETAPA 2 DE 3) | 6141 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. SAN PEDRO (ETAPA 2 DE 3) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 3046397.51 | 6075499.44 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
SA99-07-2025 | REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (DISTRITO 1) (INCLUYE AFORO) (2025) | 6241 | REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (DISTRITO 1) (INCLUYE AFORO) (2025) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 4000000 | 4000000 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
SA99-08-2025 | REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (DISTRITO 2) (INCLUYE AFORO) (2025) | 6241 | REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (DISTRITO 2) (INCLUYE AFORO) (2025) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 4000000 | 4000000 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
SA99-09-2025 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE PLANTAS EXPENDEDORAS DE GARRAFONES EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD. (1ERA ETAPA) | 6271 | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE PLANTAS EXPENDEDORAS DE GARRAFONES EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD. (1ERA ETAPA) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 3000000 | 3000000 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
SA99-10-2025 | LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS NO VISIBLES | 6141 | LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS NO VISIBLES | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 3000000 | 3000000 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
SA99-11-2025 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ZONA DE VILLAS DE IRAPUATO (1ERA ETAPA) | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ZONA DE VILLAS DE IRAPUATO (1ERA ETAPA) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 0 | 9150000 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
SA99-12-2025 | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA DE VILLAS DE IRAPUATO (1ERA ETAPA) | 6141 | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA DE VILLAS DE IRAPUATO (1ERA ETAPA) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 0 | 5850000 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
26-2024 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO EN LA ZONA ALTA DE VILLAS DE IRAPUATO | 6241 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO EN LA ZONA ALTA DE VILLAS DE IRAPUATO | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 0 | 1365450.52 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
GC14-12-2025 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE PUERTO RICO COL. AMPLIACIÓN LAS AMÉRICAS (TRAMO SAN FRANCISCO DE ASIS A CAMINO REAL) | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE PUERTO RICO COL. AMPLIACIÓN LAS AMÉRICAS (TRAMO SAN FRANCISCO DE ASIS A CAMINO REAL) | GC14 | GERENCIA DE COMERCIALIZACION | 0 | 1550572.43 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
GC14-13-2025 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUYANA COL. AMPLIACIÓN LAS AMÉRICAS | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUYANA COL. AMPLIACIÓN LAS AMÉRICAS | GC14 | GERENCIA DE COMERCIALIZACION | 0 | 917115.39 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
GR40-07-2025 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD LOS CISNEROS | 6141 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD LOS CISNEROS | GR40 | GERENCIA RURAL | 0 | 153033.49 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
PT31-01-2025 (ESTRATÉGICOS) | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA MORADA DE LA PTAR PRIMERO DE MAYO A CAMPO DE GOLF SANTA MARGARITA (VILLAS DE IRAPUATO) | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA MORADA DE LA PTAR PRIMERO DE MAYO A CAMPO DE GOLF SANTA MARGARITA (VILLAS DE IRAPUATO) | PT31 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 0 | 24500000 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
PT31-02-2025 (ESTRATÉGICOS) | CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO PARA 500 LPS | 6241 | CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO PARA 500 LPS | PT31 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 0 | 327000000 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
GI-2025-03(ESTRATÉGICOS) | SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO PARA 500 LPS | 6241 | SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO PARA 500 LPS | GI125 | GERENCIA DE INGENIERIA | 0 | 7500000 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
SA99-04-2025 (ESTRATÉGICOS) | CONSTRUCCIÓN, INSTRUMENTACIÓN, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 6271 | CONSTRUCCIÓN, INSTRUMENTACIÓN, AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | GO120 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 0 | 67318048 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
SA99-09-2025 (ESTRATÉGICOS) | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DEL CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL DEL AGUA | 6221 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DEL CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL DEL AGUA | GO120 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 0 | 7000000 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 150000000.01 | 756626970.05 | 126642320.48