## Hoja1
CONTRATO | OBRA O SERVICIO | AVANCES AL 30 DE JUNIO DE 2023
|  | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-01 | REPARACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS 2023. | 30% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-02 | REPARACIÓN DE COLAPSOS PLUVIALES 2023 (DISTRITO 1) | 32% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-03 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO (2023) | 45% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-04 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 6TA ETAPA DEL BLVD. SOLIDARIDAD | 52% | 14.86%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-05 | REPARACIÓN DE COLAPSOS PLUVIALES 2023 (DISTRITO 2) | 28% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-06 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEMASCATÍO (ETAPA 2 DE 2) | 6% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-07 | ACCIONES PARA LA CERTIFICACIÓN SANITARIA DE 5 FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN LA CIUDAD DE IRAPUATO. | 15% | 0%
JAPAMI/LS/RP/OP/2023-08 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. DEL POZO 54 A LA COL. EXPO FRESAS (ETAPA 1 DE 3) | 30% | 0%
JAPAMI/LPN/RP/2023-09 | AMPLIACIÓN DE CÁRCAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA CD. INDUSTRIAL (CÁRCAMO NO. 37) (ETAPA 1 DE 3) | 3% | 0%
JAPAMI/LPN/RP/2023-10 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DESCARGA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA CD. INDUSTRIAL (CÁRCAMO NO. 38) | 3% | 0%
JAPAMI/LPN/RP/2023-11 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LAS HERAS (ETAPA 2 DE 3) | 4% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-12 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA Y MUROS EN EL CUARTO DE SOPLADORES EN PTAR FRACC. VILLA SAN ÁNGEL. | 2% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA LECTURA REMOTA EN TOMAS E INCORPORACIÓN DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACIÓN Y COBRANZA EN CD INDUSTRIAL (2023). | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-14 | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CÁRCAMO DE BOMBEO Y PLANTA DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DE RIVERA DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 0% | 0%