## Hoja1
CONTRATO | OBRA O SERVICIO | AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
|  | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
JAPAMI/LPN/PRODDER/2023-15 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN GERARDO MURILLO (ETAPA 4 DE 5) | 75% | 7.06%
JAPAMI/LPN/PROAGUA/2023-16 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COLONIA LAS ROSAS (SEGUNDA ETAPA DE TRES). | 80% | 6.53%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-17 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE TLAXCALA DE LA COLONIA EL COBANO, EN EL TRAMO DE MÉXICO AL FONDO. | 100% | 75.34%
JAPAMI/LPN/PRODI/2023-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9591 MICROMEDIDORES TIPO CHORRO MÚLTIPLE CLASE C PARA SUSTITUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IRAPUATO (2023) | 55% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-19 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRINCIPE ALBERTO DE LA COLONIA LOS PRINCIPES, EN EL TRAMO DE PRINCIPE EDUARDO A PRINCIPE PEDRO. | 100% | 58.98%
JAPAMI/I3/PROAGUA/2023-20 | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACCIONAMIENTO LAS TROJES (ETAPA 2 DE 2). | 80% | 3.68%
JAPAMI/I3/PRODDER/2023-21 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN PASEO CAMPESTRE DEL FRACC. VILLAS DE IRAPUATO (DE PASEO DEL ALTIPLANICIE A PASEO DE LA PRIMAVERA) | 46% | 50.24%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-22 | ACCIONES PARA EL DRENAJE PLUVIAL EN EL INFORUM | 100% | 78.82%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-23 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSÉ GUADALUPE POSADAS DE LA COLONIA FLORES MAGÓN NORTE, EN EL TRAMO DE JOSÉ LÓPEZ LIRA A FRANCISCO J. MUJICA. | 100% | 50.1%
JAPAMI/AD/PROAGUA/2023-24 | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COLONIA Y FRACCIONAMIENTO LAS PALOMAS. | 33% | 5.52%
JAPAMI/LPN/RP/2023-25 | REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (DISTRITO 1) (2023) | 35% | 3.88%
JAPAMI/LPN/RP/2023-26 | REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (DISTRITO 2) (2023) | 60% | 19.24%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-27 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CASUARINA DE LA COLONIA DEL BOSQUE, EN EL TRAMO DE AV. GUANAJUATO A ENCINO. | 100% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-28 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE GUERRERO DE LA COLONIA EL COBANO, EN EL TRAMO DE MÉXICO AL FONDO. | 100% | 0%
JAPAMI/LPN/PRODDER/2023-29 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. LA PRADERA HACIA BLVD. SOLIDARIDAD (ETAPA 1 DE 5) | 24% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-30 | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE RIVERA | 12% | 0.03927%
JAPAMI/LS/RP/SROP/EEP/2023-31 | ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-2021, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 100% | 0%
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-32 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD NUEVA COL. COPALILLO, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-33 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO NO. 30 EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA PLAN VIVIRÁ (INDEPENDENCIA). | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-34 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN AV. TULIPANES (DE BUGAMBILIAS A DANIEL BAUTISTA) (ETAPA 1 DE 2) | 90% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-35 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN AV. TULIPANES (DE BUGAMBILIAS A DANIEL BAUTISTA) (ETAPA 1 DE 2) | 90% | 0%
JAPAMI/LS/RP/OP/2023-36 | SECTORIZACIÓN DE DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD DE IRAPUATO 1ER. ETAPA | 15% | 0%
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-37 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-2021, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA CAMBIO DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO 2023. | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-39 | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, CALIDAD DE MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS Y PROYECTOS EJECUTIVOS QUE REALIZA JAPAMI EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2023) | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-40 | LÍNEA DE AGUA POTABLE PARA EL FRACCIONAMIENTO MARTÍN NEGRETE 2DA ETAPA | 3% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-41 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA EL FRACCIONAMIENTO MARTÍN NEGRETE 2DA ETAPA | 3% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-42 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MÉXICO DE LA COLONIA LAS AMÉRICAS | 30% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-43 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTILLAS DE LA COLONIA LAS AMÉRICAS | 23% | 0%
JAPAMI/AD/FAISM/2023-44 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA (ETAPA 2 DE 5) | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-45 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN AV. DIVISIÓN DEL NORTE (CONSTITUCIÓN MEXICANA A PRÍNCIPE JORGE) | 0% | 0%
JAPAMI/LS/RP/SROP/EEP/2023-46 | ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021. | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-47 | EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, ESTUDIOS DE MERCADO Y TRAMITOLOGÍA ANTE DEPENDENCIAS PARA LA AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-2021, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-48 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CUCHICUATO (ETAPA 2 DE 3) | 0% | 0%