## Hoja1
CONTRATO | OBRA O SERVICIO | AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
|  | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-49 | ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA OBRAS DE RECTIFICACIÓN Y DESAZOLVE DE RÍO GUANAJUATO Y ENTRONQUE DE CÁRCAMO 24 Y CÁRCAMO 21 AL RÍO GUANAJUATO | 100% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-50 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE TEJAMANIL (ETAPA 1 DE 3) | 90% | 60.53%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-51 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COL. LAS HERAS 3RA SECCIÓN (ETAPA 1 DE 4) | 98% | 29.76%
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-52 | VIDEO INSPECCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SERRANO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 100% | 0%
JAPAMI/AD/FAISM/2023-53 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE CUCHICUATO | 60% | 30.38%
JAPAMI/I3/PRODDER/2023-54 | REHABILITACIÓN A 5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA CERTIFICACIÓN (2023) | 20% | 0%
JAPAMI/AD/FAISM/2023-55 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD SAN AGUSTÍN DE LOS TORDOS | 40% | 5.5%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-56 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE ROSARIO DE COVARRUBIAS | 50% | 4.54%
JAPAMI/I3/PRODDER/2023-57 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO (DE ANTONIO TORRES A MANUEL M. MORENO) | 80% | 16.2%
JAPAMI/LS/RP/OP/2023-58 | INSTRUMENTACIÓN DE LA TELEMETRÍA DE LOS POZOS EN SECTORES PILOTO (1ER. ETAPA) | 15% | 0%
JAPAMI/I3/PRODDER/2023-59 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 590 MICROMEDIDORES PARA REPOSICIÓN EN EL 2023 (INCLUYE REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y CUADRO DE MEDICIÓN) | 45.42% | 45.42%
JAPAMI/AD/FAISM/2023-60 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LA CAÑADA DE LA COMUNIDAD LO DE JUÁREZ | 80% | 30%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-61 | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE HACIENDA LA SONAJA DE LA COLONIA HACIENDA LA VIRGEN, EN EL TRAMO DE AV. HACIENDA LA VIRGEN A HACIENDA TEMASCATIO. | 70% | 31.15%
JAPAMI/LPN/PRODDER/2023-62 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COL. 18 DE AGOSTO (ETAPA 1 DE 4) | 20% | 29.19%
JAPAMI/LS/RP/OP/2023-63 | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN PARA EQUIPOS DE BOMBEO PLUVIAL EN LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO | 10% | 0%
JAPAMI/LS/PSBGTO-FAISM/2023-64 | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAS CARMELITAS (ETAPA 2 DE 5) | 50% | 18.32%
JAPAMI/AD/PSBMC-FAISM/2023-65 | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD EL VENADO DE YOSTIRO (ETAPA 4 DE 6) | 48% | 0%
JAPAMI/AD/PSBMC-FAISM/2023-66 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD GRANJA LA COLUMNA. | 5% | 0%
JAPAMI/AD/PSBGTO-FAISM/2023-67 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA CAMPESTRE HURTADO (SECTORIZACION) | 20% | 0%
JAPAMI/AD/PSBGTO-FAISM/2023-68 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD EL CARRIZAL GRANDE (ETAPA 2 DE 4) | 8% | 0%
JAPAMI/AD/PSBGTO-FAISM/2023-69 | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA FLORES MAGON NORTE (ETAPA 1 DE 3) | 25% | 25.52%
JAPAMI/AD/FAIMS/SROP/EEP/2023-70 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y CÁRCAMO DE REBOMBEO EN LA COMUNIDAD GUADALUPE PASO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 0% | 0%
JAPAMI/AD/PSBGTO-FAISM/2023-71 | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD SAN CRISTOBAL (ETAPA 3 DE 4) | 70% | 0%
JAPAMI/AD/PSBGTO-FAISM/2023-72 | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS (ETAPA 1 DE 3) | 8% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-73 | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PASO BLANCO (INCLUYE EQUIPAMIENTO) | 10% | 0%
JAPAMI/AD/FAISM/2023-74 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD SANTA ELENA DE LA CRUZ (ETAPA 1 DE 4) | 40% | 0%
JAPAMI/LS/RP/OP/2023-75 | SISTEMATIZACIÓN DE LECTURA DE MICROMEDIDORES EN TOMAS E INCORPORACIÓN DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACIÓN Y COBRANZA (2023). | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-76 | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOLA BELTRÁN DEL FRACCIONAMIENTO EL PÍPILA, EN EL TRAMO DE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ A JORGE NEGRETE. | 0% | 0%
JAPAMI/AD/PSBGTO-FAISM/2023-77 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD EJIDO DE MALVAS (LA ARGOLLA), CALLES BENEMERITO DE LAS AMERICAS, MESQUITE Y RAMÓN CORONA. | 55% | 33.26%
JAPAMI/AD/FAISM/2023-78 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD EL CARMEN (1ERA ETAPA) | 2% | 12.73%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-79 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. SAN PEDRO (ETAPA 1 DE 3) | 15% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-80 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AMPLIACIÓN MORELOS | 5% | 0%
JAPAMI/AD/FAIMS/SROP/EEP/2023-81 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD PURISIMA DE COVARRUBIAS, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-82 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE TABACALEROS DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN EL TRAMO DE ABASOLO AL FONDO. | 20% | 0%
JAPAMI/LS/PSBGTO-FAISM/2023-83 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LOS RODRÍGUEZ (ETAPA 1 DE 3) | 5% | 0%
JAPAMI/LS/PSBGTO-FAISM/2023-84 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COL. 18 DE AGOSTO (ETAPA 1 DE 4) | 0% | 0%
JAPAMI/LS/RP/OP/2023-85 | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA MEXICANA NMX-AA179-SCFI-2018 EN DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO (2023) | 0% | 0%
JAPAMI/LS/RP/OP/2023-86 | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAS LIEBRES (ETAPA 1 DE 4) | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-87 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COMUNIDAD NUEVA COL. EL COPALILLO (ETAPA 1 DE 3) | 15% | 0%
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-89 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN EL FRACC. LA PRADERA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-90 | MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA DESCARGA DEL COLECTOR PLUVIAL UBICADO EN LA COLONIA LAS HERAS, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-91 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD NUEVA COL. COPALILLO, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-92 | INTEGRACIÓN DE BASE DE DATOS DE FICHAS TÉCNICAS Y PLANOS RELATIVOS AL CATASTRO HIDRÁULICO Y COMBINADO (SANITARIO Y PLUVIAL) DE LA CIUDAD DE IRAPUATO, GUANAJUATO | 100% | 0%
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-93 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV. VICTORINO DE LAS FUENTES EN EL TRAMO QUE VA DE CASIMIRO LICEAGA A BLVD. TORRES LANDA, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-94 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DESALOJO PLUVIAL EN BLVD. SOLIDARIDAD TRAMO: MEGABANDERA A ENTRONQUE CON AV. SIGLO XXI EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-95 | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE DESCARGA EN LA CIUDAD DE INDUSTRIAL | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-96 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE REJILLAS RETENEDORAS DE SOLIDOS EN LOS CARCAMOS 8, 14B,18, 26 Y 34 | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-97 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO 6C EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 0% | 0%
JAPAMI/AD/FAISM/2023-98 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE TEJAMANIL (1ERA ETAPA) | 0% | 0%
JAPAMI/LS/FAISM/2023-99 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD SAN IGNACIO DE RIVERA | 2% | 0%
JAPAMI/LPN/FAISM/2023-100 | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD SAN IGNACIO DE RIVERA 1ER ETAPA | 2% | 0%
JAPAMI/AD/FAIMS/SROP/EEP/2023-101 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD PURÍSIMA TEMASCATÍO DE ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 0% | 0%
JAPAMI/AD/FAIMS/SROP/EEP/2023-102 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LA COLONIA CUARTA BRIGADA, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 0% | 0%
JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023-103 | ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE TANQUES DE REGULACIÓN UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2023) | 0% | 0%
JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023-104 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD SAN NICOLÁS DE TEMASCATÍO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 0% | 0%
JAPAMI/AD/FAISM/SROP/EEP/2023-105 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-106 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COL. INFONAVIT (SOLIDARIDAD) (ETAPA 1 DE 3) | 10% | 0%
JAPAMI/LPN/RP/2023-107 | REHABILITACION DE CARCAMO NO. 30 EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA PLAN VIVÍRA (INDEPENDENCIA) | 3% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-108 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COL. PURÍSIMA DE LAS FLORES 2DA SECCIÓN (CALLE HIDRA, IRIS Y ANTONIO GARCÍA) | 0% | 0%
JAPAMI/AD/FAISM/2023-109 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD MALVAS LA ARGOLLA 1ERA. ETAPA | 60% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-110 | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE PODER EJECUTIVO DE LA COLONIA MUNICIPIO LIBRE, EN EL TRAMO DE BLVD. SAN ROQUE A PIRUL | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-111 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS PLUVIALES Y SANITARIAS DEL FRACC. LAS PLAZAS, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-112 | ESTUDIOS GEOFÍSICO-GEOHIDROLÓGICO PARA POZOS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2023) | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-113 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL RICO (RANCHO NUEVO EL LLANITO), EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 0% | 0%
JAPAMI/AD/FAISM/2023-114 | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD ALDAMA | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2023-115 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD GUADALUPE DE RIVERA, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 0% | 0%
JAPAMI/LS/AGTO/OP/2023-116 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LAS LOCALIDADES DE: COL. EL GUAYABO Y EL COECILLO | 0% | 0%
JAPAMI/LS/AGTO/OP/2023-117 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA II (ETAPA 2 DE 2). | 0% | 0%
JAPAMI/LS/AGTO/OP/2023-118 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA LA COLONIA JUAN PABLO SEGUNDO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2023-119 | ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL PARA INCORPORACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED. | 0% | 0%