## Hoja1
CONTRATO | OBRA O SERVICIO | AVANCES AL 30 DE JUNIO DE 2024
|  | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
JAPAMI/AD/RP/OP/2024-01 | ACCIONES PARA ATENDER CONTINGENCIA EN EL RÍO GUANAJUATO (DE BLVD. SOLIDARIDAD A CALZADA DE GUADALUPE) | 90% | 89.99%
JAPAMI/AD/RP/OP/2024-02 | REPARACION DE COLAPSOS PLUVIALES 2024 (DISTRITO 2) | 22% | 18.35%
JAPAMI/AD/RP/OP/2024-03 | REPARACION DE DESCARGAS SANITARIAS 2024 | 0% | 0%
JAPAMI/AD/RP/OP/2024-04 | REPARACION DE COLAPSOS PLUVIALES 2024 (DISTRITO 1) | 0% | 0%
JAPAMI/I3/PROAGUA/2024-05 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA FLORES MAGÓN NORTE (ETAPA 2 DE 3) | 0% | 0%
JAPAMI/I3/PROAGUA/2024-06 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COLONIA LAS ROSAS (ETAPA 3 DE 3) | 0% | 0%
JAPAMI/LPN/PROAGUA/2024-07 | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LOS PRÍNCIPES | 0% | 0%