## PK
JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
Acciones en proceso de ejecución
1 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA DE PÉREZ (EL GUANTÓN) (1RA ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 8349327.51 | 0 | 8349327.51 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CUCHICUATO (1RA ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 14100000 | 0 | 14100000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | PF2017 | EMBOVEDADO CANAL SALIDA A PUEBLO NUEVO (CRUCE CON CARR. DE CUOTA MÉXICO - GUADALAJARA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 31139577.64 | 0 | 31139577.64 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | PF2017 | GASTOS DE OPERACIÓN JAPAMI DEL EMBOVEDADO CANAL SALIDA A PUEBLO NUEVO (CRUCE CON CARR. DE CUOTA MÉXICO - GUADALAJARA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 51250.21 | 0 | 51250.21 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CONTROL DE FLUJO Y DEMASIAS EN LA INTERSECCIÓN DEL RÍO SILAO Y CANAL 1o DE MAYO (3A ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 4990452.46 | 0 | 4990452.46 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | PF2017 | DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO EN LA COMUNIDAD DE ROSARIO DE COVARRUBIAS (2DA ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1600000 | 0 | 1600000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMINO REAL DE LO DE JUÁREZ (1A ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 7428457.22 | 0 | 7428457.22 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | PF2017 | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (PRIMERA ETAPA) EN LAS COMUNIDADES SAN JOSÉ DE BERNALEJO (EL RANCHITO) Y SAN JAVIER | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | PF2017 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 73765.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PF2017 | PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES EL ROMERAL Y SAN LUIS DEL JÁNAMO ("EL MORADO") | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 8287.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PF2017 | PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES PURÍSIMA DE TEMASCATÍO DE ABAJO, NUEVA COLONIA PURÍSIMA, EL CUELLO Y COLONIA LOS LAURELES. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 49417.99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PF2017 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE RIVERA DE GUADALUPE. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2300000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | PF2017 | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE RIVERA DE GUADALUPE. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 58000 | 0 | 58000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
14 | PF2017 | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COL. CHE GUEVARA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 58000 | 0 | 30160 | 1 | 0 | 0.52 | 52 | 52 | 52 | 52
15 | PF2017 | REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA 10 POZOS (POZOS NO. 23, 84, 10, 16, 35A, 52, 58, 68, 72 Y 104) 1A ETAPA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 9000000 | 0 | 8730000 | 1 | 0 | 0.97 | 97 | 97 | 97 | 97
16 | PF2017 | REEQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO NO. 18 (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 5302371.48 | 0 | 1007450 | 1 | 0 | 0.19 | 19 | 19 | 19 | 19
17 | PF2017 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DONALD G. NORRIS DE LA COL. ESFUERZO OBRERO, HÉCTOR ALVARADO DE LA COL. CHE GUEVARA, CALLE DEL BOSQUE COL. AMPLIACIÓN MORELOS Y AV. LOS RODRÍGUEZ FRACC. RINCÓN DE LOS ARCOS II. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 0 | 330000 | 1 | 0 | 0.22 | 22 | 22 | 22 | 22
18 | PF2017 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA (INCLUYE EQUIPAMIENTO). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2800000 | 0 | 1512000 | 1 | 0 | 0.53 | 53.39 | 53.39 | 53.39 | 53.39
19 | PF2017 | REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE ARANDAS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2979106.23 | 0 | 446865 | 1 | 0 | 0.15 | 15 | 15 | 15 | 15
20 | PF2017 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS TEMASCATÍO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2149568.33 | 0 | 1332732 | 1 | 0 | 0.62 | 62 | 62 | 62 | 62
21 | PF2017 | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 58000 | 0 | 58000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | PF2017 | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE ARANDAS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 58000 | 0 | 0 | 1 | 0
23 | PF2017 | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS TEMASCATÍO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 58000 | 0 | 30740 | 1 | 0 | 0.53 | 53 | 53 | 53 | 53
24 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LAS COMUNIDADES EL ROMERAL Y SAN LUIS DEL JÁNAMO ("EL MORADO") | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1625908.39 | 0 | 0 | 1 | 0
25 | PF2017 | INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LA AV. SAN CAYETANO DE LUNA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3380501.1 | 0 | 1521225 | 1 | 0 | 0.45 | 45 | 45 | 45 | 45
26 | PF2017 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COL CHE GUEVARA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2900000 | 0 | 812000 | 1 | 0 | 0.28 | 28 | 28 | 28 | 28
27 | PF2017 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COL SAN JUAN BOSCO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2900000.005 | 0 | 2900000.005 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | PF2017 | SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.: REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN DIVERSAS COLONIAS (1ERA ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 6000000 | 0 | 2940000 | 1 | 0 | 0.49 | 49 | 49 | 49 | 49
29 | PF2017 | SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (COL. CAMPESTRE HURTADO PRIMERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1200000 | 0 | 588000 | 1 | 0 | 0.49 | 49 | 49 | 49 | 49
30 | PF2017 | SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.: REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA COL. LAS HERAS (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1200000.01 | 0 | 168000 | 1 | 0 | 0.14 | 14 | 14 | 14 | 14
31 | PF2017 | ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS DE AGUA POTABLE (2016) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1616000 | 0 | 0 | 1 | 0
32 | PF2017 | REUBICACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO NO. 68 (AV. GOMÉZ MORÍN) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1717628.31 | 0 | 1013400 | 1 | 0 | 0.59 | 59 | 59 | 59 | 59
33 | PF2017 | PROYECTO EJECUTIVO DE AUTOMATIZACIÓN DE POZOS, INCLUYE OPERACIÓN Y VIGILANCIA REMOTA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 400000 | 0 | 400000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | PF2017 | INTRODUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE (OBRAS POR COOPERACIÓN) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 0 | 375000 | 1 | 0 | 0.25 | 25 | 25 | 25 | 25
35 | PF2017 | DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO PARA LOS TRANSFORMADORES EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1150000 | 0 | 839500 | 1 | 0 | 0.73 | 73 | 73 | 73 | 73
36 | PF2017 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, REDES Y CONEXIONES PARA EL EQUIPO DEL CÁRCAMO DE LA COMUNIDAD SANTA ELENA CON AUTOMATIZACIÓN Y VIGILANCIA REMOTA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000 | 0 | 1700000 | 1 | 0 | 0.85 | 85 | 85 | 85 | 85
37 | PF2017 | ATENCIÓN A COLAPSOS Y REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2016) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000.0037 | 0 | 1480000 | 1 | 0 | 0.74 | 74 | 74 | 74 | 74
38 | PF2017 | INSTALACIÓN DE TOMAS, CUADROS, REGISTROS Y MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 0 | 600000 | 1 | 0 | 0.4 | 40 | 40 | 40 | 40
39 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN GABINO VAZQUEZ | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1791355.57 | 0 | 573233 | 1 | 0 | 0.32 | 32 | 32 | 32 | 32
40 | PF2017 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE VENADO DE SAN LORENZO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2504220.17 | 0 | 751266 | 1 | 0 | 0.3 | 30 | 30 | 30 | 30
41 | PF2017 | INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN POZOS DE AGUA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 299999.998 | 0 | 207000 | 1 | 0 | 0.69 | 69 | 69 | 69 | 69
42 | PF2017 | SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.: REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN DIVERSAS COLONIAS (2DA ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 6000000 | 0 | 2160000 | 1 | 0 | 0.36 | 36 | 36 | 36 | 36
43 | PF2017 | SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.: REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA COL. LAS HERAS (2A ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000 | 0 | 260000 | 1 | 0 | 0.13 | 13 | 13 | 13 | 13
44 | PF2017 | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COL SAN JUAN BOSCO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 60000 | 0 | 60000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
45 | PF2017 | MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO (2A ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2100000 | 0 | 1491000 | 1 | 0 | 0.71 | 71 | 71 | 71 | 71
46 | PF2017 | MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO No. 93 FRACC. QUINTAS LIBERTAD | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 300000 | 0 | 300000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
47 | PF2017 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA LA AV. SAN CAYETANO DE LUNA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2610323 | 0 | 1461780 | 1 | 0 | 0.56 | 56 | 56 | 56 | 56
48 | PF2017 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. FOVISSSTE (2A ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000.005 | 0 | 2000000.005 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
49 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN AV. SAN JUAN. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 5001491 | 0 | 5001491 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
50 | PF2017 | ATENCIÓN A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1520050.94 | 0 | 1520050.94 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
51 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE LA PTAR REAL DE ARANDAS A LA PTAR GALAXIA EL NARANJAL. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3725931.41 | 0 | 2980744 | 1 | 0 | 0.8 | 80 | 80 | 80 | 80
52 | PF2017 | INTRODUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (OBRAS POR COOPERACIÓN) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1975000 | 0 | 1481250 | 1 | 0 | 0.75 | 75 | 75 | 75 | 75
53 | PF2017 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARALELO Y SOBRE LA MARGEN DEL RÍO SILAO, ADEMÁS DE LAS CONEXIONES AL MISMO, PROVENIENTES DEL FRACC. PONTEVEDRA Y DE LA ZONA ORIENTE DEL FRACC. VILLAS DE IRAPUATO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 250000 | 0 | 250000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
54 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARALELO Y SOBRE LA MARGEN DEL RÍO SILAO, ADEMÁS DE LAS CONEXIONES AL MISMO, PROVENIENTES DEL FRACC. PONTEVEDRA Y DE LA ZONA ORIENTE DEL FRACC. VILLAS DE IRAPUATO. (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3210000 | 0 | 1444500 | 1 | 0 | 0.45 | 45 | 45 | 45 | 45
55 | PF2017 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO TOMELOPITOS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3497591.61 | 0 | 2448313 | 1 | 0 | 0.7 | 70 | 70 | 70 | 70
56 | PF2017 | RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALERA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 4380055.61 | 0 | 1533019 | 1 | 0 | 0.35 | 35 | 35 | 35 | 35
57 | PF2017 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE (1° ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 4911196.1 | 0 | 196447 | 1 | 0 | 0.04 | 4 | 4 | 4 | 4
58 | PF2017 | REHABILITACIÓN DE DESCARGA SANITARIA SOBRE LA AV. INSURGENTES PARA ASILO DE ANCIANOS, COL. LAS PALMAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 226000 | 0 | 99440 | 1 | 0 | 0.44 | 44 | 44 | 44 | 44
59 | PF2017 | INFRAESTRUCTURA PLUVIAL PARA LA AV. SAN CAYETANO DE LUNA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 58984982.255 | 0 | 37160537 | 1 | 0 | 0.63 | 63 | 63 | 63 | 63
60 | PF2017 | PROYECTO EJECUTIVO PARA DESVIAR LA DESCARGA PLUVIAL DEL SUBCOLECTOR MURILLO Y SUBCOLECTOR PURÍSIMA A LA COMUNIDAD EL GUAYABO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 900000 | 0 | 126000 | 1 | 0 | 0.14 | 14 | 14 | 14 | 14
61 | PF2017 | PROYECTO EJECUTIVO DEL CÁRCAMO LA VIRGEN Y SU DESCARGA AL RÍO GUANAJUATO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 480000 | 0 | 105600 | 1 | 0 | 0.22 | 22 | 22 | 22 | 22
62 | PF2017 | PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL POR GRAVEDAD PARA LAS COLONIAS: JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, SAN ISIDRO Y EMILIANO ZAPATA II, PARA DESCARGAR AL ARROYO SANTA RITA Y AL RÍO GUANAJUATO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 480000 | 0 | 480000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
63 | PF2017 | PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR DE LA COMUNIDAD EL COPALILLO AL RÍO GUANAJUATO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 300000 | 0 | 300000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
64 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO EN EL RÍO SILAO (2A ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2099999.9945 | 0 | 1574999 | 1 | 0 | 0.75 | 75 | 75 | 75 | 75
65 | PF2017 | REEQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO NO. 18 (2A ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 5000000 | 0 | 950000 | 1 | 0 | 0.19 | 19 | 19 | 19 | 19
66 | PF2017 | ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS DE DRENAJE (2016) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1757000 | 0 | 0 | 1 | 0
67 | PF2017 | ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO PARA LA REVISIÓN DE LA CUENCA DE LA PTAR 1ERO. DE MAYO Y PROPUESTA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA MISMA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1200000 | 0 | 1020000 | 1 | 0 | 0.85 | 85 | 85 | 85 | 85
68 | PF2017 | DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO PARA LOS TRANSFORMADORES EN INFRAESTRUCTURA SANITARIA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1150000 | 0 | 1104000 | 1 | 0 | 0.96 | 96 | 96 | 96 | 96
69 | PF2017 | PROYECTO EJECUTIVO DE AUTOMATIZACIÓN DE CÁRCAMOS, INCLUYE OPERACIÓN Y VIGILANCIA REMOTA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 400000 | 0 | 400000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
70 | PF2017 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL COLECTOR DE CD. INDUSTRIAL DEL CÁRCAMO A AV. IRAPUATO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2061567.79 | 0 | 371082 | 1 | 0 | 0.18 | 18 | 18 | 18 | 18
71 | PF2017 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN GLORIETA DEL 4TO CINTURON VIAL. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 673419.36 | 0 | 606077 | 1 | 0 | 0.9 | 90 | 90 | 90 | 90
72 | PF2017 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALZADA INSURGENTES PARA SU BOMBEO Y DESCARGA EN EL RÍO GUANAJUATO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 450000 | 0 | 45000 | 1 | 0 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10
73 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO EN EL RÍO SILAO (3A ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2985794.62 | 0 | 2627499 | 1 | 0 | 0.88 | 88 | 88 | 88 | 88
74 | PF2017 | OBRAS PARA INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR DE PLANTA SALIDA A PUEBLO NUEVO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 0 | 1000000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
75 | PF2017 | EMBOVEDADO DE CANAL SALIDA A PUEBLO NUEVO (CANAL A CIELO ABIERTO 1a. ETAPA ) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3150000 | 0 | 945000 | 1 | 0 | 0.3 | 30 | 30 | 30 | 30
76 | PF2017 | OBRA PARA EL DESALOJO DE LAS AGUAS PLUVIALES DEL TEATRO DE LA CIUDAD. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 0 | 1170000 | 1 | 0 | 0.78 | 78 | 78 | 78 | 78
77 | PF2017 | PROYECTO EJECUTIVO PARA INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR DE DESCARGA EN PLANTA CD. INDUSTRIAL | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 200000 | 0 | 200000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
78 | PF2017 | CAMBIO DE DIFUSORES EN LAS PTAR PUEBLO NUEVO Y 1ERO DE MAYO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1920000 | 0 | 1785600 | 1 | 0 | 0.93 | 93 | 93 | 93 | 93
79 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y EQUIPAMIENTO PARA DOSIFICADOR DE CLORO EN LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1799999 | 0 | 413999 | 1 | 0 | 0.23 | 23 | 23 | 23 | 23
80 | PF2017 | PROYECTO EJECUTIVO PARA TIERRAS E ILUMINACIÓN PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 100000 | 0 | 100000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
81 | PF2017 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA DISMINUCIÓN DE COLONIAS QUE DESCARGAN A UN CUERPO RECEPTOR. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 | 0 | 215000 | 1 | 0 | 0.43 | 43 | 43 | 43 | 43
82 | PF2017 | SERVICIO DE CORTES EN TOMAS DOMICILIARIAS POR ADEUDO O CANCELACIÓN. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 0 | 435000 | 1 | 0 | 0.29 | 29 | 29 | 29 | 29
83 | PF2017 | AUTOMATIZACIÓN DE VIGILANCIA Y OPERACIÓN REMOTA EN CARCAMOS O POZOS PROFUNDOS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 0 | 1000000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
84 | PF2017 | REDISTRIBUCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES PARA OPTIMIZAR ESPACIO SIN GENERAR AMPLIACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 363077.43 | 0 | 185169 | 1 | 0 | 0.51 | 51 | 51 | 51 | 51
85 | PF2017 | ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA JAPAMI (PDI) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 | 0 | 150000 | 1 | 0 | 0.3 | 30 | 30 | 30 | 30
SUBTOTAL ACCIONES EN PROCESO DE EJECUCIÓN
Acciones pendientes 2016 por ejecutar 2017
86 | PF2017 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS TEMASCATÍO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 763075 | 0 | 0 | 1 | 0
87 | PF2017 | EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO NO. 57 EN LA COL. CHE GUEVARA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 225000 | 0 | 0 | 1 | 0
88 | PF2017 | SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.: REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA COL. SANTA MARÍA (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1200000 | 0 | 0 | 1 | 0
89 | PF2017 | SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 2 (PRIMERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2644806 | 0 | 0 | 1 | 0
90 | PF2017 | ESTUDIO PARA EL ANÁLISIS DEL UVIE EN POZOS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 125000 | 0 | 0 | 1 | 0
91 | PF2017 | EQUIPAMIENTO, SUBESTACIÓN Y CLORACIÓN DEL POZO HOSPITAL GENERAL. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 725000 | 0 | 0 | 1 | 0
92 | PF2017 | INSTALACIÓN DE TOMAS, CUADROS, REGISTROS Y MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DIÁMETRO (2DA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1016438.22 | 0 | 0 | 1 | 0
93 | PF2017 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL 4TO. CINTURÓN VIAL A AV. SIGLO XXI | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 0 | 0 | 1 | 0
94 | PF2017 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. IRAPUATO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2500000 | 0 | 0 | 1 | 0
95 | PF2017 | ESTUDIO PARA EL ANÁLISIS DEL UVIE EN CÁRCAMOS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 125000 | 0 | 0 | 1 | 0
96 | PF2017 | AUTOMATIZACIÓN DEL CÁRCAMO NO. 6, CÁRCAMO NO. 7 Y CÁRCAMO NO. 34. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1600000 | 0 | 0 | 1 | 0
97 | PF2017 | AUTOMATIZACIÓN DEL CÁRCAMO PTAR, CÁRCAMO NO. 14, CÁRCAMO NO. 14B, CÁRCAMO NO. 8 Y NÍVELES DEL EMBOVEDADO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1600000 | 0 | 0 | 1 | 0
98 | PF2017 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL CONTROL DE FLUJO Y DEMASIAS EN LA INTERSECCIÓN DEL RÍO SILAO Y CANAL 1o DE MAYO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3800000 | 0 | 0 | 1 | 0
99 | PF2017 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PTAR MALVAS (1A ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 400000 | 0 | 0 | 1 | 0
100 | PF2017 | AUTOMATIZACIÓN Y VIGILANCIA EN LA PTAR DEL RASTRO MUNICIPAL. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 180000 | 0 | 0 | 1 | 0
101 | PF2017 | ESTUDIO PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA RECARGA DE ACUÍFEROS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 200000 | 0 | 0 | 1 | 0
102 | PF2017 | ACCIONES PARA LA RECARGA DE ACUÍFEROS EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 800000 | 0 | 0 | 1 | 0
SUBTOTAL ACCIONES PENDIENTES 2016 POR EJECUTAR 2017
Acciones Agua Potable 2017
1 | PF2017 | SECTORIZACION PARA LA ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.: REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS (TANQUE ELEVADO Y LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN EN LA COL. CHE GUEVARA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 5000000 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DEL POZO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL A LA COL. CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3500000 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | PF2017 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COL. BELLAVISTA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2900000 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA COL. BELLAVISTA (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 9067267.2 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO NO. 84 AL POZO NO. 70 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | PF2017 | REHABILITACION Y SECTORIZACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (3ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 10000000 | 0 | 0 | 1 | 0
7 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA COL. ZAPOTE DEL MILAGRO PRIMERA SECCIÓN (1ra. ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3000000 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | PF2017 | SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.: REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA COL. U.H. SOLIDARIDAD. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 7500000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PF2017 | SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.: REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA COL. IGNACIO ALLENDE (2DA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | PF2017 | SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.: REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA COL. LOS REYES (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 10500000.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PF2017 | ATENCIÓN A COLAPSOS Y REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2017) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | PF2017 | REHABILITACIÓN, SECTORIZACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO EN LA ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | PF2017 | MANTENIMIENTO DE POZOS CON REEQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y ELÉCTRICO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 10000000 | 0 | 0 | 1 | 0
14 | PF2017 | ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS DE AGUA POTABLE (2017) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. |  | 0 | 0 | 1 | 0
15 | PF2017 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, SECTORIZACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO EN LA ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. |  | 0 | 0 | 1 | 0
16 | PF2017 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL TERCER CINTURÓN VIAL PARA AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL, CON REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. |  | 0 | 0 | 1 | 0
17 | PF2017 | REHABILITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. COLONIA NUEVO MÉXICO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. |  | 0 | 0 | 1 | 0
18 | PF2017 | ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA Y PRODUCCIÓN DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. |  | 0 | 0 | 1 | 0
19 | PF2017 | AFORO Y VIDEO DEL POZO NO. 61 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | SUBTOTAL ACCIONES AGUA POTABLE 2017 |  |  |  | 0
0
0
Acciones Drenaje y Alcantarillado 2017 | [5 empty] | 0
20 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO DEL COLECTOR AGRICULTORES A MACROCARCAMO DE LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 5000000 | 0 | 0 | 1 | 0
21 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO SANITARIO Y PLUVIAL CON LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN PTAR MALVAS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 5600000 | 0 | 0 | 1 | 0
22 | PF2017 | ACCIONES DE DRENAJE DE ACUERDO AL ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO PARA LA REVISIÓN DE LA CUENCA DE LA PTAR 1ERO. DE MAYO BENEFICIANDO AL BOULEVARD PASEO IRAPUATO (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 15000000 | 0 | 0 | 1 | 0
23 | PF2017 | CONTRUCCIÓN DE OBRA DE DESVÍO DE LA DESCARGA PLUVIAL DEL SUBCOLECTOR MURILLO Y SUBCOLECTOR PURÍSIMA A LA COMUNIDAD EL GUAYABO (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 10000000 | 0 | 0 | 1 | 0
24 | PF2017 | EMBOVEDADO CANAL SALIDA A PUEBLO NUEVO (CANAL A CIELO ABIERTO) 3ERA ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 7500000 | 0 | 0 | 1 | 0
25 | PF2017 | ATENCIÓN A COLAPSOS Y REPARACIONES DE REDES DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2017) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000 | 0 | 0 | 1 | 0
26 | PF2017 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2017) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 0 | 0 | 1 | 0
27 | PF2017 | ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS DE DRENAJE (2017) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. |  | 0 | 0 | 1 | 0
28 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL POR GRAVEDAD PARA COLONIAS: JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, SAN ISIDRO Y EMILIANO ZAPATA II, PARA DESCARGAR AL ARROYO SANTA RITA Y AL RÍO GUANAJUATO (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | SUBTOTAL ACCIONES DRENAJE Y ALCANTARILLADO 2017 |  |  |  | 0
0
0
Acciones Saneamiento 2017 | [5 empty] | 0
29 | PF2017 | MACROMEDIDORES PARA PTAR PUEBLO NUEVO (EN LOS PARSHAL Y SALIDA DE LAS FLIGTH) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000 | 0 | 0 | 1 | 0
30 | PF2017 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA PTAR PUEBLO NUEVO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | SUBTOTAL ACCIONES SANEAMIENTO 2017 |  |  |  | 0
0
0
Acciones Cobertura de Servicios 2017 | [5 empty] | 0
31 | PF2017 | INTRODUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS NUEVAS (OBRAS POR COOPERACIÓN) 2017. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000 | 0 | 0 | 1 | 0
32 | PF2017 | INTRODUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS NUEVAS (OBRAS POR COOPERACIÓN) 2017. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000 | 0 | 0 | 1 | 0
33 | PF2017 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COLONIA EL GUAYABO Y EL COECILLO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
34 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN COLONIA EL GUAYABO Y EL COECILLO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
35 | PF2017 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN RIVERA DE GUADALUPE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 0 | 0 | 1 | 0
36 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VENADO DE SAN LORENZO (1RA. ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. |  | 0 | 0 | 1 | 0
37 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN GABINO VÁZQUEZ (1RA. ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. |  | 0 | 0 | 1 | 0
38 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SANTA BÁRBARA - BUENOS AIRES (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
39 | PF2017 | PROGRAMA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN POZOS DE AGUA POTABLE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 | 0 | 0 | 1 | 0
40 | PF2017 | BANCO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA ZONA RURAL | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 0 | 0 | 1 | 0
41 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PASO BLANCO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 4460110.2 | 0 | 0 | 1 | 0
42 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN PURÍSIMA DE COVARRUBIAS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
43 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN AGUSTÍN DE LOS TORDOS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 9250581.81 | 0 | 0 | 1 | 0
44 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CARRIZALITO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 8000000 | 0 | 0 | 1 | 0
45 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA LAS COMUNIDADES CARRIZAL GRANDE, EL RANCHITO Y LOMA BONITA (3A ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3239307.99 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | SUBTOTAL ACCIONES COBERTURA DE SERVICIOS 2017 |  |  |  | 0
0
Acciones Recursos Financieros 2017 | [5 empty] | 0
46 | PF2017 | SERVICIO DE CORTES EN TOMAS DOMICILIARIAS POR ADEUDO O CANCELACIÓN (2017) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 0 | 0 | 1 | 0
47 | PF2017 | REMODELACIÓN DE LA FACHADA DE LAS OFICINAS CENTRALES | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 0 | 0 | 1 | 0

## Instructivo_PK
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental