## PPI
Junta de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento del municipio de Irapuato, Gto. Programas y Proyectos de Inversión DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
1 | PO2018 | PERFORACION POZO PROFUNDO EN LA COL. BELLAVISTA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 5000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PO2018 | EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN POZO PROFUNDO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN COL BELLAVISTA 1ERA. ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 5673952.73 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PO2018 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE ALDAMA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PO2018 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DEL POZO NO. 52 A LA COL. SANTA MARÍA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PO2018 | CONSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN (TANQUE CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN - COL. LA HUERTA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PO2018 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DEL FRACC. SAN CARLOS HASTA BLVD. SOLIDARIDAD. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 400000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PO2018 | PROYECTOS EJECUTÍVOS DE AGUA POTABLE 2018. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 0 | 64778.09 |  |  |  | 4.319% |  | 4.319%
9 | PO2018 | REDES DE AGUA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAUDILLO DEL SUR, COL. LAS HERAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PO2018 | CONSTRUCCION DE ENTRONQUE Y CAJAS DE VALVULAS PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1100000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PO2018 | PERFORACIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO, RED DE DISTRIBUCIÓN Y/O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 4500000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PO2018 | REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN MUNGÚIA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1300000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PO2018 | REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADPO PARA AGUA POTABLE EN NUEVO EJIDO SAN LORENZO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1200000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PO2018 | REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN TINAJITA DE CRUCITAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1250000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PO2018 | PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN PILA DE LOS HERNANDEZ | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2250000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PO2018 | ACCIONES EN POZOS DE AGUA PARA CUMPLIR LA NOM-230-SSA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PO2018 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RIVERA DE GUADALUPE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 191922.07 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PO2018 | SUPERVISIÓN EXTERNA AGUA POTABLE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 750000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PO2018 | RED DE AGUA POTABLE COLONIA CUDILLO DEL SUR | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1269364.7 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PO2018 | INTERCONECCIÓN DE COLETOR ORIENTE-SAN CAYETANO DE LUNA 1ERA. ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 5000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PO2018 | REPARACIÓN DE LÍNEAS DE OBRA CIVIL MENOR DE ALCANTARILLADO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1400000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95% | 0
17 | PO2018 | COLECTOR SAN JUAN TRAMO BLVD. MARIANO J GARCIA- CALLE AVELLANO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 5000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | PO2018 | ALCANTARILLADO CALLE SEVILLANA TRAMO CALLE GALLEGA - BLVD. SOLIDARIDAD 1ERA ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 4000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | PO2018 | RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. AMP. LAS AMERICAS 1ERA ETAPA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | PO2018 | DRENAJE SANITARIO EN COL. BELLAVISTA-VISTA HERMOSA 1ERA.ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 10000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PO2018 | DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS HUERTAS 3ERA. SECCION | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 5000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | PO2018 | DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAUDILLO DEL SUR COL. LAS HERAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 5500000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | PO2018 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS. DRENAJE 2018 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 |  | 765883.96 | 1 | 0 | 0 | 51.06% | 0 | 51.06% | 0
24 | PO2018 | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN ARANDAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 150000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | PO2018 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN LA GARRIDA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 115000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | PO2018 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN MUNGUÍA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 115000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | PO2018 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE SAN JOSÉ DE BERNALEJO (EL GUAYABO) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 230000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | PO2018 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN NUEVO EJIDO SAN LORENZO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 115000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | PO2018 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN LA CAJA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 115000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | PO2018 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN CAÑADA DE LA MUERTE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 115000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | PO2018 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN PASO BLANCO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 115000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | PO2018 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN TINAJITA DE CRUCITAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 115000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | PO2018 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN BUENOS AIRES | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 115000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | PO2018 | ESTUDIO GEOFÍSICO-GEOHIDROLÓGICO PARA LA REPOSICIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN PURÍSIMA DE TEMASCATÍO DE ARRIBA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 100000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | PO2018 | ESTUDIO GEOFÍSICO – GEOHIDROLÓGICO PARA LA REPOSICIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DE BERNALES – NORIA DE MUNGUÍA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 100000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | PO2018 | ESTUDIO GEOFÍSICO – GEOHIDROLÓGICO PARA LA REPOSICIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ DE LA LAGUNA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 100000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | PO2018 | ESTUDIO GEOFÍSICO – GEOHIDROLÓGICO PARA LA REPOSICIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN SANTA ROSA TEMASCATÍO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 100000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
25 | PO2018 | INTERCONEXIÓN DESCARGA FRACC. CAMPO REAL AL COLECTOR PRIMERO DE MAYO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 200000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
26 | PO2018 | INTERCONEXIÓN DE BOCACALLES AL COLECTOR AV. SAN CAYETANO DE LUNA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 | PO2018 | REHABIILITACIÓN DE SUBCOLECTOR EN CALLE ROBERTO RODRÍGUEZ COL. LAS HERAS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 400000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
28 | PO2018 | SUPERVISIÓN EXTERNA DRENAJE SANITARIO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 | PO2018 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRACC. LAS ARBOLEDAS (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
50 | PO2018 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES DE CUARTA BRIGADA Y SAN ANTONIO DE CHICO (1A ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 14970624.97 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
49 | PO2018 | RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA) EN NUEVO EJIDO DE SAN LORENZO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 6000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 | PO2018 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EJIDO MALVAS "EL RESBALON" | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 | PO2018 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA (PVC PERFILADA CON REFUERZO DE ACERO DE 60" DIÁMETRO) DEL COLECTOR AGRICULTORES A MACROCÁRCAMO DE LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO (215.19 MTS.) CON ESTRUCTURA DE LLEGADA (CAJA DE CONCRETO ARMADO 8.60 X 5.60 MTS.) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 5252806.8 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
30 | PO2018 | RED DE DRENAJE COLONIA CAUDILLO DEL SUR | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2486744.09 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 | PO2018 | REEQUIPAMIENTO DEL CARCAMO No. 6 (2DA. ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 13500000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 | PO2018 | REEQUIPAMIENTO DEL CARCAMO No. 14B | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 5000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | PO2018 | COLECTOR PLUVIAL COL. CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN-LA HUERTA 2DA. ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 8000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 | PO2018 | CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE LA COMUNIDAD EL COPALILLO AL RÍO GUANAJUATO. 1 ERA ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 10000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3.5%
35 | PO2018 | COLECTOR PLUVIAL QUINTA LAS VILLAS 1ERA ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 5000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | PO2018 | INSTALACION LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA Y SUBESTACION CARCAMO LA VIRGEN | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 800000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | PO2018 | FABRICACION Y ARMADO DE ESTRUCTURAS PARA MOTORES Y BOMBAS EN DRENAJE DE CARCAMOS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | PO2018 | PROYECTOS EJECUTÍVOS DE DRENAJE PLUVIAL 2018. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 |  | 159498.16 | 1 | 0 | 0 | 10.63% | 0% | 10.63% | 0
40 | PO2018 | INTERCONEXIÓN DE BOCACALLES AL COLECTOR PLUVIAL AV. SAN CAYETANO DE LUNA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | PO2018 | SUPERVISIÓN EXTERNA DRENAJE PLUVIAL | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | PO2018 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL POR GRAVEDAD PARA COLONIAS: JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, SAN ISIDRO Y EMILIANO ZAPATA II, PARA DESCARGAR AL ARROYO SANTA RITA Y AL RÍO GUANAJUATO (1ERA ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1936094.84 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | PO2018 | REPARACION REJILLAS CARCAMO DESNIVEL ALVARO OBREGON | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | PO2018 | REHABILITACION DE VIAS DE ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | PO2018 | INSTALACION DE MACROMEDIDORES Y BOMBAS DE GAS CLORO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 400000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | PO2018 | INSTALACION DE MICROMEDIDORES (2018) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | PO2018 | INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN POZOS DE AGUA POTABLE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | PO2018 | INTRODUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS NUEVAS (OBRAS POR COOPERACIÓN) 2018. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | PO2018 | INTRODUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS NUEVAS (OBRAS POR COOPERACIÓN) 2018. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | PO2018 | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS NUEVAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 250000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | PO2018 | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS NUEVAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 250000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | PO2018 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL TERCER CINTURON VIAL, PARA AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL, CON REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 30173952.73 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | PO2018 | ACCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN POZOS DE AGUA POTABLE. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | PO2018 | ACCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CÁRCAMOS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | PO2018 | ACCIONES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE CELDAS SOLARES E ILUMINACIÓN POR LÁMPARAS LED. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1607059.24 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | PO2018 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 900000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | PO2018 | REMODELACIÓN DE FACHADA Y PRINCIPAL, ALMACEN Y TECHUMBRE EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL RUBRO OBRA PÚBLICA Y SERV. |  |  |  | 206112522.17 | 0 | 990160.21
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.