## PK
Nombre del Ente Público PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
Acciones en proceso de ejecución
11 | PF2017 | ATENCIÓN A COLAPSOS Y REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2017) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1241581.35 | 0 | 1150060.04 | 1 | 0 | 0.58 | 58.28 | 58.28 | 58.28 | 58.28
15 | PF2017 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, SECTORIZACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO EN LA ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 697053.976 | 0.11 | 780669.396 | 1 | 0.11 | 1.11 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | PF2017 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL TERCER CINTURÓN VIAL PARA AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL, CON REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 24998873.77 | 0 | 55946742.49 | 1 | 0 | 0.97 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46
25 | PF2017 | ATENCIÓN A COLAPSOS Y REPARACIONES DE REDES DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2017) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 8147.64 | 0.05 | 2092263.1766 | 1 | 0.05 | 1.05 | 100 | 100 | 100 | 100
31 | PF2017 | INTRODUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS NUEVAS (OBRAS POR COOPERACIÓN) 2017. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1991377.7825 | 0 | 1991377.7825 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
32 | PF2017 | INTRODUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS NUEVAS (OBRAS POR COOPERACIÓN) 2017. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1939847.72 | 0.51 | 2939847.72 | 1 | 0.51 | 1.51 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN COLONIA EL GUAYABO Y EL COECILLO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2484318.6052 | 0.2 | 2981182.3262 | 1 | 0.2 | 1.2 | 86.42 | 100 | 100 | 100
89 | PF2017 | SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 2 (PRIMERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2569569.2163 | 0 | 2569569.2163 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
91 | PF2017 | EQUIPAMIENTO, SUBESTACIÓN Y CLORACIÓN DEL POZO No. 110 PARA COL. CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2576208.831 | 0 | 2576208.831 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | PF2017 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO No. 110 A LA COL. CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1552156.2816 | 0.008 | 1564878.3516 | 1 | 0.008 | 1.008 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA COL. ZAPOTE DEL MILAGRO PRIMERA SECCIÓN (1ra. ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2672910.4398 | 0.12 | 2999999.9998 | 1 | 0.12 | 1.12 | 100 | 100 | 100 | 100
53 | PF2017 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN LA COMUNIDAD EL CARMEN Y ZAHURDA (1A ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 5097803.8136 | 0.0001 | 5098117.7236 | 1 | 0.0001 | 1.0001 | 100 | 100 | 100 | 100
1 | PF2017 | SECTORIZACION PARA LA ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.: REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS (TANQUE ELEVADO Y LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN EN LA COL. CHE GUEVARA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 4832509.8761 | 0 | 4832509.8761 | 1 | 0 | 0.96 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | PF2017 | EMBOVEDADO CANAL SALIDA A PUEBLO NUEVO (CANAL A CIELO ABIERTO TRAMO: AUTOPISTA-EL CARMEN) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 7241472.898 | 0 | 7241472.898 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
33 | PF2017 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COLONIA EL GUAYABO Y EL COECILLO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1062134.5468 | 0 | 1062134.5468 | 1 | 0 | 1 | 100 | 78.72 | 100 | 100
35 | PF2017 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN RIVERA DE GUADALUPE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1345737.0192 | 0 | 1345737.0192 | 1 | 0 | 1 | 100 | 98.58 | 100 | 100
36 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VENADO DE SAN LORENZO (1RA. ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1468789.6684 | 0.0004 | 1469433.2184 | 1 | 0.0004 | 1.0004 | 100 | 100 | 100 | 100
37 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN GABINO VÁZQUEZ (1RA. ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 911281.8132 | 0.003 | 914401.9032 | 1 | 0.003 | 1.003 | 100 | 100 | 100 | 100
40 | PF2017 | BANCO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA ZONA RURAL | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO.
61 | PF2017 | REMODELACIÓN DE FACHADA Y PRINCIPAL, ALMACÉN Y TECHUMBRE EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2928370.0156 | 0.51 | 4428370.0156 | 1 | 0.51 | 1.51 | 100 | 100 | 100 | 100
86 | PF2017 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS TEMASCATÍO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1723870.3972 | 0 | 1723870.3972 | 1 | 0 | 1.04 | 100 | 100 | 100 | 100
87 | PF2017 | EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO NO. 57 EN LA COL. CHE GUEVARA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 224035.7764 | 0 | 224035.7764 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
96 | PF2017 | AUTOMATIZACIÓN DEL CÁRCAMO NO. 6, CÁRCAMO NO. 7 Y CÁRCAMO NO. 34. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1132074.798 | 0 | 1132074.798 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
97 | PF2017 | AUTOMATIZACIÓN DEL CÁRCAMO PTAR, CÁRCAMO NO. 14, CÁRCAMO NO. 14B, CÁRCAMO NO. 8 Y NÍVELES DEL EMBOVEDADO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1931902.6396 | 0 | 1931902.6396 | 1 | 0.04 | 1.04 | 100 | 100 | 100 | 100
98 | PF2017 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL CONTROL DE FLUJO Y DEMASIAS EN LA INTERSECCIÓN DEL RÍO SILAO Y CANAL 1o DE MAYO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1495080.9292 | 0 | 1495080.9292 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
| PF2017 | SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 8 DE IRAPUATO, REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE DIVERSAS COLONIA (EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO CHE GUEVARA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2730034.46 | 0 | 2730034.46 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA COL. BELLAVISTA (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 8958881.1286 | 0.78 | 15952973.9286 | 1 | 0.78 | 1.78 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO NO. 84 AL POZO NO. 70 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1409337.7312 | 0.06 | 1500000.0012 | 1 | 0.06 | 1.06 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | PF2017 | REHABILITACION Y SECTORIZACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (3ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 9793128.2599 | 0.09 | 10696771.6599 | 1 | 0.09 | 1.09 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | PF2017 | REHABILITACIÓN, SECTORIZACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO EN LA ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (1RA. ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 5807614.6196 | 0 | 5807614.6196 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | PF2017 | MANTENIMIENTO DE POZOS CON REEQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y ELÉCTRICO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2911236.05 | 0.51 | 4400000 | 1 | 0.51 | 1.51 | 100 | 100 | 100 | 100
14 | PF2017 | ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS DE AGUA POTABLE (2017) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO.
18 | PF2017 | ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA Y PRODUCCIÓN DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 712522.7964 | 0 | 712522.7964 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
48 | PF2017 | MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO (3A ETAPA ) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3045888.0352 | 0.92 | 5841609.8952 | 1 | 0.92 | 1.92 | 100 | 100 | 100 | 100
49 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO NO. 18 AL TANQUE DEL POZO NO. 14 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1826980.7025 | 0 | 1826980.7025 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
50 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO NO. 61 AL FRACC. INSURGENTES, COL. GUADALUPE Y COL. LADRILLERAS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 428073.6404 | 0.17 | 500000.0004 | 1 | 0 | 1.17 | 100 | 91.81 | 100 | 100
62 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN CAJAS DE VÁLVULAS PARA OPTIMIZACIÓN 2017 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 483322.4912 | 0 | 483322.4912 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
63 | PF2017 | AUDITORÍA ENERGÉTICA POZOS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 498944.4664 | 0 | 498944.4664 | 1 | 0 | 1 | 85.39 | 85.39 | 85.39 | 85.39
64 | PF2017 | DIAGNÓSTICO E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE NECESARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 499552.4804 | 0 | 499552.4804 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
20 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO DEL COLECTOR AGRICULTORES A MACROCARCAMO DE LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 4761030.6573 | 0 | 4761030.6573 | 1 | 0 | 0.59 | 59.36 | 59.36 | 59.36 | 59.36
22 | PF2017 | ACCIONES DE DRENAJE DE ACUERDO AL ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO PARA LA REVISIÓN DE LA CUENCA DE LA PTAR 1ERO. DE MAYO BENEFICIANDO AL BOULEVARD PASEO IRAPUATO (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 14821468.0972 | 0.01 | 14999999.9972 | 1 | 0 | 1.01 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | PF2017 | CONTRUCCIÓN DE OBRA DE DESVÍO DE LA DESCARGA PLUVIAL DEL SUBCOLECTOR MURILLO Y SUBCOLECTOR PURÍSIMA A LA COMUNIDAD EL GUAYABO (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 9799176.73 | 0.02 | 10000000 | 1 | 0.02 | 1.02 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | PF2017 | EMBOVEDADO CANAL SALIDA A PUEBLO NUEVO (CANAL A CIELO ABIERTO 4TA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2882261.3794 | 0 | 2882261.3794 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
27 | PF2017 | ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS DE DRENAJE (2017) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO.
28 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL POR GRAVEDAD PARA COLONIAS: JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, SAN ISIDRO Y EMILIANO ZAPATA II, PARA DESCARGAR AL ARROYO SANTA RITA Y AL RÍO GUANAJUATO (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2370491.6189 | 0 | 2370491.6189 | 1 | 0 | 0.86 | 86.51 | 86.51 | 86.51 | 86.51
103 | PF2017 | COLECTOR PLUVIAL APATZINGAN - LA HUERTA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3632532.228 | 0 | 3632532.228 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
52 | PF2017 | INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, MONTAJE DE LA SUBESTACIÓN Y SU EQUIPAMIENTO PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO No. 6 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 8392098.1999 | 0 | 2610323 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | PF2017 | MACROMEDIDORES PARA PTAR PUEBLO NUEVO (EN DESCARGAS) 1A ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1878800.9832 | 0 | 1878800.9832 | 1 | 0 | 1.06 | 100 | 100 | 100 | 100
66 | PF2017 | MANTENIMIENTO DE TUBERIA EN LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SANTA BÁRBARA - BUENOS AIRES (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 11999544.5072 | 0.018 | 12226027.67 | 1 | 0.018 | 1.018 | 100 | 100 | 100 | 100
41 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PASO BLANCO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 8193302.5692 | 0.026 | 8404317.8492 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
42 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN PURÍSIMA DE COVARRUBIAS. (1RA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 9248608.28 | 0 | 9248608.28 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
43 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN AGUSTÍN DE LOS TORDOS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 11074336.41 | 0.06 | 11789841.59 | 1 | 0.06 | 1.06 | 100 | 100 | 100 | 100
44 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CARRIZALITO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 10723212.55 | 0.09 | 11735963.3 | 1 | 0.09 | 1.09 | 100 | 100 | 100 | 100
45 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA LAS COMUNIDADES CARRIZAL GRANDE, EL RANCHITO Y LOMA BONITA (3A ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3142529.612 | 0.03 | 3239307.992 | 1 | 0.03 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
54 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO EN CUCHICUATO (2A ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3462898.57 | 0 | 4380055.61 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
55 | PF2017 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TOMELOPITOS 2A. ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 246833.442 | 0.013 | 250000.002 | 1 | 0.013 | 1.013 | 100 | 100 | 100 | 100
58 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS (2017) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 495876.06 | 0 | 495876.06 | 1 | 0 | 0.64 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 64.07
59 | PF2017 | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 736932.3967 | 0 | 736932.3967 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
95 | PF2017 | ESTUDIO PARA EL ANÁLISIS DEL UVIE EN CÁRCAMOS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 124928.1024 | 0 | 124928.1024 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
100 | PF2017 | AUTOMATIZACIÓN Y VIGILANCIA EN LA PTAR DEL RASTRO MUNICIPAL. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | PF2017 | ACCIONES DE REHUSO DE AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES MUNICIPALES | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | PF2017 | INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES Y BOMBAS DE GAS CLORO PARA POZOS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | PF2017 | REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE EN FRACC. JARDINES DE SAN ANTONIO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | PF2017 | INTERCONEXION DE COLECTOR AL COLECTOR SOLIDARIDAD | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | PF2017 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA PTAR PUEBLO NUEVO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | PF2017 | REHABILITACIÓN DE LA PTAR PUEBLO NUEVO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | PF2017 | INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE DIFERENTES DIÁMETROS (2017) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | PF2017 | BARDA PERIMETRAL PARA CÁRCAMO No. 18 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 85.95 | 85.95 | 85.95 | 85.95
| PF2017 | BARDA PERIMETRAL ILUMINACION Y VIGILANCIA REMOTA DEL POZO 110 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 530950.6992 | 0 | 530950.6992 | 1 | 0 | 0.98 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67
1 | PF2018 | PERFORACION POZO PROFUNDO EN LA COL. BELLAVISTA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PF2018 | EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN POZO PROFUNDO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN COL BELLAVISTA 1ERA. ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PF2018 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE ALDAMA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PF2018 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DEL POZO NO. 52 A LA COL. SANTA MARÍA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 36.93 | 36.93 | 36.93 | 36.93
5 | PF2018 | CONSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN (TANQUE CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN - COL. LA HUERTA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PF2018 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DEL FRACC. SAN CARLOS HASTA BLVD. SOLIDARIDAD. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 93.25 | 93.25 | 93.25 | 93.25
7 | PF2018 | PROYECTOS EJECUTÍVOS DE AGUA POTABLE 2018. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PF2018 | REHABILITACIÓN, SECTORIZACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO EN EL FRACC. LAS PLAZAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PF2018 | REDES DE AGUA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAUDILLO DEL SUR, COL. LAS HERAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PF2018 | CONSTRUCCION DE ENTRONQUE Y CAJAS DE VALVULAS PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PF2018 | PERFORACIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO, RED DE DISTRIBUCIÓN Y/O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF2018 | REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN MUNGÚIA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AKI VOY
| PF2018 | REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADPO PARA AGUA POTABLE EN NUEVO EJIDO SAN LORENZO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF2018 | REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN TINAJITA DE CRUCITAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 18.74 | 18.74 | 27.74 | 27.74
| PF2018 | PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN PILA DE LOS HERNANDEZ | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PF2018 | ACCIONES EN POZOS DE AGUA PARA CUMPLIR LA NOM-230-SSA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PF2018 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RIVERA DE GUADALUPE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89.55 | 89.55 | 100 | 100
14 | PF2018 | SUPERVISIÓN EXTERNA AGUA POTABLE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PF2018 | RED DE AGUA POTABLE COLONIA CUDILLO DEL SUR | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PF2018 | INTERCONECCIÓN DE COLETOR ORIENTE-SAN CAYETANO DE LUNA 1ERA. ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 7936591.4677 | 0 | 7936591.4677 | 0 | 0 | 0.48 | 48.94 | 48.94 | 48.94 | 48.94
16 | PF2018 | REPARACIÓN DE LÍNEAS DE OBRA CIVIL MENOR DE ALCANTARILLADO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1397579.3181 | 1.11 | 1554605.61 | 1 | 1.11 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | PF2018 | COLECTOR SAN JUAN TRAMO BLVD. MARIANO J GARCIA- CALLE AVELLANO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 96.02 | 96.02 | 96.02 | 96.02
18 | PF2018 | ALCANTARILLADO CALLE SEVILLANA TRAMO CALLE GALLEGA - BLVD. SOLIDARIDAD 1ERA ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 37.91 | 37.91 | 46.91 | 46.91
19 | PF2018 | RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. AMP. LAS AMERICAS 1ERA ETAPA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38
20 | PF2018 | DRENAJE SANITARIO EN COL. BELLAVISTA-VISTA HERMOSA 1ERA.ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 30.01 | 30.01 | 30.51 | 30.51
21 | PF2018 | DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS HUERTAS 3ERA. SECCION | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04
22 | PF2018 | DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAUDILLO DEL SUR COL. LAS HERAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | PF2018 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS. DRENAJE 2018 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | PF2018 | PROYECTOS EJECUTIVOS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | PF2018 | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN ARANDAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 146433.47 | 0 | 146433.47 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | PF2018 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN LA GARRIDA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 114926.9304 | 0 | 114926.9304 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | PF2018 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN MUNGUÍA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 114926.9304 | 0 | 114926.9304 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | PF2018 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE SAN JOSÉ DE BERNALEJO (EL GUAYABO) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 229908.984 | 0 | 229908.984 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | PF2018 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN NUEVO EJIDO SAN LORENZO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 114955.942 | 0 | 114955.942 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | PF2018 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN LA CAJA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 113336.61 | 0 | 113336.61 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | PF2018 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN CAÑADA DE LA MUERTE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 115000 |  |  |  |  | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | PF2018 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN PASO BLANCO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 115000 |  |  |  |  | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | PF2018 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN TINAJITA DE CRUCITAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 115000 |  |  |  |  | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | PF2018 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN BUENOS AIRES | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 115000 |  |  |  |  | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | PF2018 | ESTUDIO GEOFÍSICO-GEOHIDROLÓGICO PARA LA REPOSICIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN PURÍSIMA DE TEMASCATÍO DE ARRIBA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 96811.64 | 0 | 96811.64 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | PF2018 | ESTUDIO GEOFÍSICO – GEOHIDROLÓGICO PARA LA REPOSICIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DE BERNALES – NORIA DE MUNGUÍA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 96811.64 | 0 | 96811.64 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | PF2018 | ESTUDIO GEOFÍSICO – GEOHIDROLÓGICO PARA LA REPOSICIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ DE LA LAGUNA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 96811.64 | 0 | 96811.64 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | PF2018 | ESTUDIO GEOFÍSICO – GEOHIDROLÓGICO PARA LA REPOSICIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN SANTA ROSA TEMASCATÍO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 96811.64 | 0 | 96811.64 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | PF2018 | INTERCONEXIÓN DESCARGA FRACC. CAMPO REAL AL COLECTOR PRIMERO DE MAYO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 160366.1488 | 0 | 160366.1488 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
26 | PF2018 | INTERCONEXIÓN DE BOCACALLES AL COLECTOR AV. SAN CAYETANO DE LUNA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 54.74 | 54.74 | 72 | 72
27 | PF2018 | REHABIILITACIÓN DE SUBCOLECTOR EN CALLE ROBERTO RODRÍGUEZ COL. LAS HERAS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | PF2018 | SUPERVISIÓN EXTERNA DRENAJE SANITARIO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | PF2018 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRACC. LAS ARBOLEDAS (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 30.72
30 | PF2018 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | PF2018 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES DE CUARTA BRIGADA Y SAN ANTONIO DE CHICO (1A ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | 18.51
49 | PF2018 | RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A ETAPA) EN NUEVO EJIDO DE SAN LORENZO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | PF2018 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EJIDO MALVAS "EL RESBALON" | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | PF2018 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA (PVC PERFILADA CON REFUERZO DE ACERO DE 60" DIÁMETRO) DEL COLECTOR AGRICULTORES A MACROCÁRCAMO DE LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO (215.19 MTS.) CON ESTRUCTURA DE LLEGADA (CAJA DE CONCRETO ARMADO 8.60 X 5.60 MTS.) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | PF2018 | RED DE DRENAJE COLONIA CAUDILLO DEL SUR | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | PF2018 | REEQUIPAMIENTO DEL CARCAMO No. 6 (2DA. ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 12367732.6556 | 0.09 | 13499999.9956 | 1 | 0.09 | 1.09 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95
32 | PF2018 | REEQUIPAMIENTO DEL CARCAMO No. 14B | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 4699728.1089 | 0 | 4699728.1089 | 1 | 0 | 0.61 | 61.96 | 61.96 | 62 | 62
33 | PF2018 | COLECTOR PLUVIAL COL. CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN-LA HUERTA 2DA. ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 7955771.1366 | 0 | 7955771.1366 | 1 | 0 | 0.28 | 28.84 | 28.84 | 34.54 | 34.54
34 | PF2018 | CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE LA COMUNIDAD EL COPALILLO AL RÍO GUANAJUATO. 1 ERA ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 9950798.0562 | 0 | 9950798.0562 | 1 | 0 | 0.82 | 82.47 | 82.47 | 82.47 | 82.47
35 | PF2018 | COLECTOR PLUVIAL QUINTA LAS VILLAS 1ERA ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | PF2018 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA (PVC PERFILADA CON REFUERZO DE ACERO DE 60" DIÁMETRO) DEL COLECTOR AGRICULTORES A MACROMCÁRCAMO DE LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO (215.19 MTS) CON ESTRUCTURA DE LLEGADA (CAJA DE CONCRETO ARMADO 8.60 X 5.60 MTS) 2DA ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | PF2018 | INSTALACION LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA Y SUBESTACION CARCAMO LA VIRGEN | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 79.89 | 0 | 79.89 | 0 | 0 | 0.95 | 95.07 | 95.07 | 95.07 | 95.07
38 | PF2018 | FABRICACION Y ARMADO DE ESTRUCTURAS PARA MOTORES Y BOMBAS EN DRENAJE DE CARCAMOS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | PF2018 | PROYECTOS EJECUTÍVOS DE DRENAJE PLUVIAL 2018. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | PF2018 | INTERCONEXIÓN DE BOCACALLES AL COLECTOR PLUVIAL AV. SAN CAYETANO DE LUNA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 71.15 | 71.15 | 71.15 | 71.15
41 | PF2018 | SUPERVISIÓN EXTERNA DRENAJE PLUVIAL | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | PF2018 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL POR GRAVEDAD PARA COLONIAS: JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, SAN ISIDRO Y EMILIANO ZAPATA II, PARA DESCARGAR AL ARROYO SANTA RITA Y AL RÍO GUANAJUATO (1ERA ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 68.34 | 68.34 | 68.34 | 68.34
43 | PF2018 | REPARACION REJILLAS CARCAMO DESNIVEL ALVARO OBREGON | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | PF2018 | REHABILITACION DE VIAS DE ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | PF2018 | INSTALACION DE MACROMEDIDORES Y BOMBAS DE GAS CLORO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | PF2018 | INSTALACION DE MICROMEDIDORES (2018) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | PF2018 | INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN POZOS DE AGUA POTABLE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PF2018 | SUBTOTAL ACCIONES DRENAJE Y ALCANTARILLADO 2017
PF2018
PF2018
Acciones Saneamiento 2017 | PF2018
48 | PF2018 | INTRODUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS NUEVAS (OBRAS POR COOPERACIÓN) 2018. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | PF2018 | INTRODUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS NUEVAS (OBRAS POR COOPERACIÓN) 2018. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1488670.3201 | 0 | 1488670.3201 | 1 | 0 | 0.79 | 83.43 | 83.43 | 83.43 | 83.43
50 | PF2018 | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS NUEVAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | PF2018 | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS NUEVAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | PF2018 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL TERCER CINTURON VIAL, PARA AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL, CON REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | PF2018 | ACCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN POZOS DE AGUA POTABLE. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | PF2018 | ACCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CÁRCAMOS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 0 | 2000000 | 1 | 0 | 0.78 | 79.28 | 79.28 | 79.28 | 79.28
55 | PF2018 | ACCIONES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE CELDAS SOLARES E ILUMINACIÓN POR LÁMPARAS LED. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1607059.24 | 0 | 2000000 | 1 | 0 | 0.95 | 95.54 | 95.54 | 100 | 100
| PF2018 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | PF2018 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

## Instructivo_PK
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental