## PK
JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
1 | PF2016 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA DE PÉREZ (EL GUANTÓN) (1RA ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2772269.16 | 0 | 2772269.16 | 1 | 0 | EN PROCESO | 95.65 | 0 | 100 | 0
2 | PF2016 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CUCHICUATO (1RA ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 834128.399 | 0 | 834128.399 | 1 | 0 | EN PROCESO | 99.17 | 0 | 100 | 0
3 | PF2016 | DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE CARRIZAL GRANDE – LOMA BONITA (1RA ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1465293.27 | 0 | 1465293.27 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | PF2016 | DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO EN LA COMUNIDAD DE ROSARIO DE COVARRUBIAS (1RA ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 585037.329 | 0 | 585037.329 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | PF2016 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE VENADO DE SAN LORENZO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 340976.8025 | 0 | 340976.8025 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | PF2016 | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE VENADO DE SAN LORENZO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 19000.04 | 0 | 19000.04 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | PF2016 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CD. INDUSTRIAL. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2175844.115 | 0 | 2175844.115 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | PF2016 | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CD. INDUSTRIAL. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 38222 | 0 | 38222 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | PF2016 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CENTRAL DE ABASTOS (1A ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2918077.51 | 0 | 2918077.51 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | PF2016 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE STA. ELENA (1A ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1254352.35 | 0 | 1254352.35 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
11 | PF2016 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. FOVISSSTE (1A ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1283185.72 | 0 | 1283185.72 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | PF2016 | ATENCIÓN A COLAPSOS Y REPARACIONES DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 370590.75 | 0 | 370590.75 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | PF2016 | SERVICIO DE CORTES EN TOMAS DOMICILIARIAS POR ADEUDO O CANCELACIÓN. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 363108.64 | 0 | 363108.64 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
14 | PF2016 | EMBOVEDADO CANAL SALIDA A PUEBLO NUEVO (CRUCE CON CARR. DE CUOTA MÉXICO - GUADALAJARA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 12148936.16 | 0 | 12148936.16 | 1 | 0 | EN PROCESO | 93.34 | 0 | 100 | 0
15 | PF2016 | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL EMBOVEDADO CANAL SALIDA A PUEBLO NUEVO (CRUCE CON CARR. DE CUOTA MÉXICO - GUADALAJARA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 367996 | 0 | 367996 | 1 | 0 | EN PROCESO | 95.34 | 0 | 100 | 0
16 | PF2016 | GASTOS DE OPERACIÓN JAPAMI DEL EMBOVEDADO CANAL SALIDA A PUEBLO NUEVO (CRUCE CON CARR. DE CUOTA MÉXICO - GUADALAJARA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 199360 | 0 | 199360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PF2016 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL DEL BLVD. SOLIDARIDAD (TRAMO MEGABANDERA - RÍO GUANAJUATO). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 15830.82 | 0 | 15830.82 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
18 | PF2016 | ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS (2015) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1026896.56 | 0 | 1026896.56 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
19 | PF2016 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CONTROL DE FLUJO Y DEMASIAS EN LA INTERSECCIÓN DEL RÍO SILAO Y CANAL 1o DE MAYO (3A ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3140835.89 | 0 | 3140835.89 | 1 | 0 | EN PROCESO | 53.76 | 0 | 53.76 | 0
20 | PF2016 | SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 15 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.: REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA (2A ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 841131.3605 | 0 | 841131.3605 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | PF2016 | GASTOS DE OPERACIÓN JAPAMI DEL SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 15 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.: REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA (2A ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 44100 | 0 | 44100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | PF2016 | GASTOS DE OPERACIÓN CEA DEL SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 15 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.: REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA (2A ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 23100 | 0 | 23100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | PF2016 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO NO. 74 AL TANQUE PANORAMA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 50114.81 | 0 | 50114.81 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | PF2016 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO EN EL RÍO SILAO (1A ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1323664.39 | 0 | 1323664.39 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | PF2016 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN PARQUE IREKUA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 585950.69 | 0 | 585950.69 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
26 | PF2016 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES PRÍNCIPE CARLOS, JORGE Y ALEJANDRO DE LA COL. LOS PRINCIPES | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 515579.63 | 0 | 515579.63 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
27 | PF2016 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ARGENTINA DE LA COL. LA HACIENDA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 38560.66 | 0 | 38560.66 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | PF2016 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE GRANJA "CHOICE" DE LA COL. RAFAEL GALVÁN. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 154237.25 | 0 | 154237.25 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | PF2016 | MÓDULO DE CAJEROS EN LAS OFICINAS CENTRALES (1A ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 235096.74 | 0 | 235096.74 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | PF2016 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL EN LA AV. SAN CAYETANO DE LUNA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 418575.63 | 0 | 418575.63 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
31 | PF2016 | RENIVELACIONES DE BOCAS DE TORMENTA, POZOS DE VISITA Y CAJA DE VÁLVULAS EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1661071.776 | 0 | 1661071.776 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
32 | PF2016 | DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO EN LA COMUNIDAD DE ROSARIO DE COVARRUBIAS (2DA ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 916784.719 | 0 | 916784.719 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
33 | PF2016 | DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE CARRIZAL GRANDE – LOMA BONITA (2DA ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3073170.8 | 0 | 3073170.8 | 1 | 0 | EN PROCESO | 94.13 | 0 | 94.13 | 0
34 | PF2016 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA COMUNIDAD VISTA HERMOSA (1RA ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 6143909.363 | 0 | 6143909.363 | 1 | 0 | EN PROCESO | 60.53 | 0 | 100 | 0
35 | PF2016 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE (3A ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 5667229.845 | 0 | 5667229.845 | 1 | 0 | EN PROCESO | 91.82 | 0 | 100 | 0
36 | PF2016 | CÁRCAMO PLUVIAL Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE STA. ELENA (2DA ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1098978.85 | 0 | 1098978.85 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
37 | PF2016 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 197001.24 | 0 | 197001.24 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | PF2016 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD NORIA DE CAMARENA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 441709.45 | 0 | 441709.45 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
39 | PF2016 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMINO REAL DE LO DE JUÁREZ (1A ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 4239224.532 | 0 | 4239224.532 | 1 | 0 | EN PROCESO | 88.44 | 0 | 100 | 0
40 | PF2016 | PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDADES | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 558970.17 | 0 | 558970.17 | 1 | 0 | EN PROCESO | 100 | 0 | 100 | 0
41 | PF2016 | AUTOMATIZACIÓN DE SEGURIDAD EN POZOS Y CÁRCAMOS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 80892.29 | 0 | 80892.29 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0
42 | PF2016 | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (PRIMERA ETAPA) EN LAS COMUNIDADES SAN JOSÉ DE BERNALEJO (EL RANCHITO) Y SAN JAVIER | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 933688.21 | 0 | 933688.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | PF2016 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 234038.02 | 0 | 234038.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | PF2016 | PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES EL ROMERAL Y SAN LUIS DEL JÁNAMO ("EL MORADO") | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 200071.72 | 0 | 200071.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | PF2016 | PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES PURÍSIMA DE TEMASCATÍO DE ABAJO, NUEVA COLONIA PURÍSIMA, EL CUELLO Y COLONIA LOS LAURELES. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 169744.24 | 0 | 169744.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0