## PK
JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
Acciones en proceso de ejecución
1 | PF2019 | ATENCIÓN A COLAPSOS Y REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2017) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 102974.16 | 102974.16 | 0 | 1 | 0 | 0.73 | 73 | 73 | 73 | 73
2 | PF2019 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL TERCER CINTURÓN VIAL PARA AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL, CON REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 23392285.87 | 23392285.87 | 1453427.5 | 1 | 0 | 0.8 | 80.27 | 80.27 | 80.27 | 80.27
3 | PF2019 | ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS DE AGUA POTABLE (2017) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 7748.9 | 7748.9 |  | 1 | 0
4 | PF2019 | SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.: REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA COL. IGNACIO ALLENDE (2DA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2309.22 | 2309.22 | 2309.22 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | PF2019 | ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS DE DRENAJE (2017) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 40692.45 | 40692.45
6 | PF2019 | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS (2017) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 46668.64 | 46668.64 | 46668.64 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | PF2019 | SERVICIO DE CORTES EN TOMAS DOMICILIARIAS POR ADEUDO O CANCELACIÓN. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 7162.81 | 7162.81 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 90.97 | 90.97 | 90.97 | 90.97
8 | PF2019 | REPARACIÓN DE LÍNEAS DE OBRA CIVIL MENOR DE ALCANTARILLADO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 561892.31 | 561892.31 | 561892.31 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | PF2019 | DRENAJE SANITARIO EN COL. BELLAVISTA-VISTA HERMOSA 1ERA.ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1523203.76 | 5147.99 | 1528351.75 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | PF2019 | INTERCONEXIÓN DE COLETOR ORIENTE-SAN CAYETANO DE LUNA 1ERA. ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 800000 | 800000 | 800000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
11 | PF2019 | ALCANTARILLADO CALLE SEVILLANA TRAMO CALLE GALLEGA - BLVD. SOLIDARIDAD 1ERA ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1319642.88 | 1319642.88 | 1319642.88 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | PF2019 | RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. AMP. LAS AMERICAS 1ERA ETAPA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 200000 | 200000 | 200000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | PF2019 | DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS HUERTAS 3ERA. SECCION | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 127800.38 | 127800.38 | 127800.38 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
14 | PF2019 | DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAUDILLO DEL SUR COL. LAS HERAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2959379.54 | 2959379.54 | 2959379.54 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | PF2019 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRACC. LAS ARBOLEDAS (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 133954.48 | 133954.48 | 133954.48 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | PF2019 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE CUARTA BRIGADA Y SAN ANTONIO EL CHICO (1a. ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 5922908.01 | 5922908.01 | 5922908.01 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | PF2019 | RED DE DRENAJE SANITARIO FRACC. CAUDILLO DEL SUR | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1721469.848 | 1721469.848 | 1721469.848 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
18 | PF2019 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JAVIER Y BERNALEJO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 56560.39 | 56560.39 | 56560.39 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
19 | PF2019 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA CHE GUEVARA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 80327.58 | 80327.58 | 80327.58 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
20 | PF2019 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS. DRENAJE 2018 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 371200 | 371200 | 371200 | 1 | 0
21 | PF2019 | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. SALINAS DE GORTARI | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 700000 | 700000 | 600674.31 | 1 | 0 | 1 | 86.29 | 100 | 100 | 100
22 | PF2019 | DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO TRAMO BULEVAR ARANDAS A GALAXIA EL NARANJAL | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 362069.57 | 362069.57 | 229500.9403 | 1 | 0 | 0.3 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45
23 | PF2019 | REEQUIPAMIENTO DEL CARCAMO No. 6 (2DA. ETAPA). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | PF2019 | REEQUIPAMIENTO DEL CARCAMO No. 14B | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 680683.35 | 680683.35 | 680683.35 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | PF2019 | COLECTOR PLUVIAL COL. CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN-LA HUERTA 2DA. ETAPA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2664633.05 | 2664633.05 | 2664633.05 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
26 | PF2019 | FABRICACION Y ARMADO DE ESTRUCTURAS PARA MOTORES Y BOMBAS EN DRENAJE DE CARCAMOS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 275995.5 | 275995.5 | 275995.5 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
27 | PF2019 | AUTOMATIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL CÁRCAMO SANTA ELENA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 74034.21 | 74034.21 | 74034.21 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | PF2019 | PROYECTOS EJECUTÍVOS DE DRENAJE PLUVIAL 2018. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 177118.55 | 177118.55 | 177118.55 | 1 | 0
29 | PF2019 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE ALDAMA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 259007.745 | 1008222.6072 | 259007.745 | 1 | 0.35 | 1 | 64.17 | 64.17 | 64.17 | 64.17
30 | PF2019 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DEL POZO NO. 52 A LA COL. SANTA MARÍA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
31 | PF2019 | REDES DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAUDILLO DEL SUR, COL. LAS HERAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1829723.53 | 1829723.53 | 1829723.53 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
32 | PF2019 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN COMUNIDAD TINAJITA DE CRUCITAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1332188.91 | 1332188.91 | 1332188.91 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
33 | PF2019 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CAÑADA DE LA MUERTE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 259119.86 | 259119.86 | 259119.86 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | PF2019 | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD ARANDAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 352743.92 | 352743.92 | 352743.92 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
35 | PF2019 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN JOSE DE BERNALEJO (EL GUAYABO) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 120000 | 120000 | 120000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
36 | PF2019 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN COMUNIDAD PASO BLANCO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 120000 | 120000 | 120000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
37 | PF2019 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR 10 (COLONIA SAN JUAN BOSCO) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1492692.79 | 1492692.79 | 1492692.79 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | PF2019 | PERFORACIÓN DE POZO EN ALDAMA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 513892.84 | 563256.81 | 513892.84 | 1 | 0 | 1.14 | 100 | 100 | 100 | 100
39 | PF2019 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA AMPLIACION BELLAVISTA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 540000 | 540000 | 540000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
40 | PF2019 | CONSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN (TANQUE CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN - COL. LA HUERTA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 350860.667 | 350860.667 | 273793.91 | 1 | 0 | 0.85 | 85.07 | 85.07 | 85.07 | 85.07
41 | PF2019 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD MUNGUÍA 2DA. ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1455364.32 | 1455364.32 | 1455364.32 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
42 | PF2019 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE ELEVADO SAN JUAN BOSCO A JARDINES DE SAN ANTONIO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 514369.16 | 514369.16 | 514369.16 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
43 | PF2019 | CONSTRUCCION DE ENTRONQUE Y CAJAS DE VALVULAS PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 832980.93 | 725552.79 | 737515.9426 | 1 | 0 | 0.34 | 34.24 | 34.24 | 34.24 | 34.24
44 | PF2019 | RED DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO CAUDILLO DEL SUR | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 887008.913 | 887008.913 | 887008.913 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
45 | PF2019 | PERFORACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD SAN IGNACIO DE RIVERA (OJO DE AGUA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 752582.985 | 752582.985 | 752582.985 | 1 | 0 | 1 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 95.88
46 | PF2019 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN POZO NO. 38 A CALLE FRANCISO JAVIER MINA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 77402.68 | 77402.68 | 77402.68 | 1 | 0 | 1 | 99.36 | 99.36 | 100 | 100
47 | PF2019 | PROYECTOS EJECUTÍVOS DE AGUA POTABLE 2018. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 151730.76 | 151730.76 | 151730.76 | 1 | 0
48 | PF2019 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A LA RED EN ALDAMA (1RA. ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 142185.04 | 142185.04 | 142185.04 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
49 | PF2019 | INSTALACION DE MICROMEDIDORES 1/2" (2018) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 512586.65 | 512586.65 | 1142629.711 | 1 | 0 | 1 | 78.58 | 78.58 | 78.58 | 78.58
50 | PF2019 | ACCIONES DE REUSO DE AGUA TRATADA PARA AREAS VERDES MUNICIPALES | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 691197.566 | 691197.566 | 521793.67 | 1 | 0 | 1 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43
51 | PF2019 | INSTALACION DE BOMBAS DE GAS CLORO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 433627.446 | 433627.446 | 0 | 1 | 0 | 66.46 | 66.46 | 0 | 71.46 | 71.46
52 | PF2019 | INTRODUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS NUEVAS (OBRAS POR COOPERACIÓN) 2018. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 49552.11 | 49552.11 | 49552.11 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
53 | PF2019 | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS NUEVAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 806005.6 | 806005.6 | 494408.27 | 1 | 0 | 0.6 | 66 | 66 | 66 | 66
54 | PF2019 | INTRODUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS NUEVAS (OBRAS POR COOPERACIÓN) 2018. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1052271.66 | 1052271.66 | 384830.07 | 1 | 0 | 0.56 | 56.31 | 56.31 | 56.31 | 56.31
55 | PF2019 | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS NUEVAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 230869 | 230869 | 230572.23 | 1 | 0 | 1 | 99.94 | 99.94 | 100 | 100
56 | PF2019 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 292901.01 | 292901.01 | 292901.01 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
57 | PF2019 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 602339.57 | 602339.57 | 259765.89 | 1 | 0 | 0.67 | 67.28 | 67.28 | 67.28 | 67.28
58 | PF2019 | OBRAS ACCESORIAS PARA SEGURIDAD E HIGIENE DEL CARCAMO 44 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 637252.098 | 637252.098 | 440887.1318 | 1 | 0 | 0.26 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35
59 | PF2019 | PLATAFORMA DE TERRACERIA PARA AREA DE RESGUARDO DE PIPAS EN LA COLONIA LAS CARMELITAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 196983.931 | 196983.931 | 196983.931 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
60 | PF2019 | REHABILITACION DE VIAS DE ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 880672.72 | 1 | 0 | 1 | 88.1 | 88.81 | 88.1 | 88.1
61 | PF2019 | INGENIERIA BASICA DE LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO DE MODIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEMARNAT-1996 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 700000 | 700000 | 700000 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
62 | PF2019 | REPOSICIÓN DE COLECTOR EN LA COLONIA CHE GUEVARA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | PF2019 | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA BIENES INMUEBLES | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 668185.52 | 668185.52 | 668185.52 | 1 | 0
64 | PF2019 | REMODELACION DEL AREA DE ADMINISTRACION DE OBRA Y ADECUACION DE AREA PARA ARCHIVO MUERTO DE LA DIRECCION DE PROYECTOS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 200000 | 200000 | 200000 | 1 | 0
65 | PF2019 | AMPLIACION DEL CUARTO PARA POTABILIZADORA DEL POZO 38 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | PF2019 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL JAPAMI | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 260000 | 260000 | 260000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | PF2019 | PAGO DE AFECTACIONES SAN CAYETANO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1822912.03 | 1822912.03 | 1822912.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | PF2019 | [5 empty] | 1 | 0
69 | PF2019 | [5 empty] | 1 | 0
70 | PF2019 | [5 empty] | 1 | 0
71 | PF2019 | [5 empty] | 1 | 0
72 | PF2019 | CONVENIO PARA LA MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO "LA PURÍSIMA". | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 42728894.6 | 42728894.6 | 42728894.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | PF2019 | EQUIPAMIENTO DEL POZO NO. 79 (FRACC. JARDINES DE SAN ANTONIO). | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | PF2019 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA POZO PROFUNDO EN LA COL. EL GUAYABO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 200000 | 200000 | 200000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | PF2019 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO NO. 79 (FRACC. JARDINES DE SAN ANTONIO) A TANQUE DE BELLAVISTA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | PF2019 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO NO. 79 (FRACC. JARDINES DE SAN ANTONIO) A TANQUE DE BELLAVISTA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | PF2019 | AFORO Y VIDEO DEL POZO EN LA COL. EL GUAYABO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 100000 | 100000 | 100000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | PF2019 | ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS DE AGUA POTABLE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | PF2019 | DIAGNÓSTICO DE POZO EN LA COMUNIDAD DE ROSARIO DE COVARRUBIAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | PF2019 | DIAGNÓSTICO DE POZO EN LA COMUNIDAD DE MUNGUÍA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | PF2019 | EQUIPAMIENTO PARA POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 700000 | 700000 | 700000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | PF2019 | EQUIPAMIENTO PARA POZO PROFUNDO EN VENADO DE YOSTIRO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | PF2019 | EQUIPAMIENTO DE NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN ALDAMA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | PF2019 | EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DE RIVERA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | PF2019 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | PF2019 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE VENADO DE YOSTIRO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | PF2019 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA LA ZONA DE ALDAMA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | PF2019 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A LA RED EN ALDAMA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | PF2019 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERÍA EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DE RIVERA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 320000 | 320000 | 320000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | PF2019 | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DE RIVERA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | PF2019 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE ACCIONES DE AGUA POTABLE 2019 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | PF2019 | ACCIONES PARA AUMENTAR LA CALIDAD DEL AGUA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | PF2019 | ESTUDIO - DIAGNÓSTICO DEL EMISOR CENTRAL (DEL MACRO AL FRACC. REFUGIO) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 450000 | 450000 | 450000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | PF2019 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CÁRCAMO NO. 34 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 750000 | 750000 | 750000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | PF2019 | ESTUDIO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO NO. 14 Y 14B | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 250000 | 250000 | 250000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | PF2019 | PROYECTO PLUVIAL BENITO JUÁREZ CON DESCARGA AL RÍO GUANAJUATO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 300000 | 300000 | 300000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | PF2019 | PROYECTO EJECUTIVO PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. PASEO IRAPUATO (TRAMO CÁRCAMO NO. 26 - 18 A BLVD. ARANDAS)Y AV. HÉROES DE NACOZARI TRAMO PASEO IRAPUATO-BLVD. MARIANO J. GARCÍA) Y AV. REFORMA TRAMO PASEO IRAPUATO - DEPORTIVA NORTE) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 700000 | 700000 | 700000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | PF2019 | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REEQUIPAMIENTO DEL CÁRCAMO NO. 19 O INTERCONEXIÓN DE LA AV. HACIENDA LA VIRGEN A NUEVO CÁRCAMO VILLA MADRID | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 300000 | 300000 | 300000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | PF2019 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN FRACC. LAS CARMELITAS (1A ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | PF2019 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN FRACC. LAS CARMELITAS (1A ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | PF2019 | REPOSICIÓN COLECTOR EN LA COL. CHE GUEVARA (TRAMO HECTOR ALVARADO A 22 DE ABRIL) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | PF2019 | REPOSICIÓN COLECTOR EN LA COL. CHE GUEVARA (TRAMO HECTOR ALVARADO A 22 DE ABRIL) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 950000 | 950000 | 950000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | PF2019 | COLAPSOS EN REDES DE DRENAJE (2019) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | PF2019 | COLAPSOS EN REDES DE DRENAJE (2019) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | PF2019 | COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LOS REYES A NUEVO MÉXICO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | PF2019 | COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LOS REYES A NUEVO MÉXICO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | PF2019 | CONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE MALVAS A CALLE MADRILEÑA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | PF2019 | CONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE MALVAS A CALLE MADRILEÑA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 300000 | 300000 | 300000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | PF2019 | COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA RINCÓN DE LOS ARCOS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | PF2019 | COLECTOR PLUVIAL EN EJERCITO NACIONAL COL. LA PRADERA (TRAMO PASEO FUTURAMA A BLVD. SOLIDARIDAD) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | PF2019 | COLECTOR PLUVIAL EN EJERCITO NACIONAL COL. LA PRADERA (TRAMO PASEO FUTURAMA A BLVD. SOLIDARIDAD) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | PF2019 | ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA LA AMPLIACIÓN DEL CÁRCAMO NO. 34 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | PF2019 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LOS DESFOGUES DE LA AMPLIACIÓN DEL CÁRCAMO NO. 34 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | PF2019 | AMPLIACIÓN DEL CÁRCAMO NO. 34 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | PF2019 | MOTOR GENERADOR Y SUBESTACIÓN Y BOMBA CÁRCAMO NO. 14 B | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | PF2019 | INTERCONEXIÓN DE COLECTOR ORIENTE - SAN CAYETANO DE LUNA (2DA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | PF2019 | INTERCONEXIÓN DE COLECTOR ORIENTE - SAN CAYETANO DE LUNA (2DA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | PF2019 | COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL EN COL. LOS REYES Y NUEVO MÉXICO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | PF2019 | COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL EN COL. LOS REYES Y NUEVO MÉXICO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | PF2019 | COLECTOR PLUVIAL GERARDO MURILLO DE FRACC. SAN JAVIER AL CANAL DEL GUAYABO (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | PF2019 | COLECTOR PLUVIAL GERARDO MURILLO DE FRACC. SAN JAVIER AL CANAL DEL GUAYABO (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | PF2019 | COLECTOR PLUVIAL GERARDO MURILLO DE FRACC. SAN JAVIER AL CANAL DEL GUAYABO (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 600000 | 600000 | 600000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | PF2019 | COLECTOR PLUVIAL COL. SAN ISIDRO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | PF2019 | COLECTOR PLUVIAL COL. SAN ISIDRO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | PF2019 | REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO NO. 13A. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | PF2019 | REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO NO. 13A. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 350000 | 350000 | 350000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | PF2019 | AMPLIACIÓN DE SUBESTACIÓN CÁRCAMO NO. 30 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | PF2019 | ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL (2019) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | PF2019 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA BÁRBARA - BUENOS AIRES (2DA. ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | PF2019 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE CUCHICUATO (3RA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | PF2019 | REHAILITACIÓN EN LA COLONIA SOLIDARIDAD INFONAVIT (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 750000 | 750000 | 750000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | PF2019 | REHAILITACIÓN EN LA COLONIA SOLIDARIDAD INFONAVIT (1ERA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 350000 | 350000 | 350000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | PF2019 | REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JARDINES DE IRAPUATO, CALLE PASEO DE LAS FRESAS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 800000 | 800000 | 800000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | PF2019 | REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JARDINES DE IRAPUATO, CALLE PASEO DE LAS FRESAS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 300000 | 300000 | 300000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | PF2019 | REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS REYNAS, CALLE LLUVIA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 800000 | 800000 | 800000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | PF2019 | REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS REYNAS, CALLE LLUVIA. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 300000 | 300000 | 300000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | PF2019 | ENTRONQUE DEL COLECTOR NIÑOS HÉROES CON COLECTOR GUERRERO EN CRUCE DE BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA CON AV. GUERRERO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | PF2019 | ENTRONQUE DEL COLECTOR NIÑOS HÉROES CON COLECTOR GUERRERO EN CRUCE DE BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA CON AV. GUERRERO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | PF2019 | ENTRONQUE DEL COLECTOR NIÑOS HÉROES CON COLECTOR GUERRERO EN CRUCE DE BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA CON AV. GUERRERO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | PF2019 | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA ACCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 2019. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | PF2019 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL REACTOR DE LODOS ACTIVADOS Y SEDIMENTADORES SECUNDARIOS EN LA PTAR SALIDA PUEBLO NUEVO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | PF2019 | SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE CON DIFUSORES DE BURBUJA FINA PARA EL MACROCÁRCAMO EN LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | PF2019 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO PARA ATENCIÓN A SEGURIDAD E HIGIENE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | PF2019 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | PF2019 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y PATIOS DE MANIOBRAS EN PTAR 1o DE MAYO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | PF2019 | CALIBRACION DEL MACROMEDIDOR EN LA SALIDA DE LA PTAR 1o DE MAYO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | PF2019 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN PTAR 1o DE MAYO PARA ATENCIÓN A SEGURIDAD E HIGIENE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 750000 | 750000 | 750000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | PF2019 | REJILLAS ESTÁTICAS PARA LA PTAR 1O DE MAYO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | PF2019 | AUTOMATIZACIÓN Y VIGILANCIA REMOTA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | PF2019 | REHABILITACIÓN DE LA PTAR EN LA COMUNIDAD DE CUCHICUATO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | PF2019 | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA ACCIONES DE SANEAMIENTO 2019. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | PF2019 | ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DÍAMETRO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | PF2019 | INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DÍAMETRO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | PF2019 | MATERIALES PARA MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DÍAMETRO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | PF2019 | ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE REDES PARA DISMINUCIÓN DE FUGAS Y AUMENTO DE LA EFICIENCIA HIDRÁULICA Y ELECTROMECÁNICA EN CIRCUITOS HIDROMÉTRICOS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | PF2019 | INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN POZOS DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES RURALES | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 600000 | 600000 | 600000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | PF2019 | ACCIONES EN POZOS DE AGUA POTABLE PARA CUMPLIR LA NOM-230-SSA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | PF2019 | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA ACCIONES DE RECURSO AGUA 2019. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | PF2019 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR 10 (COLONIA SAN JUAN BOSCO) (SEGUNDA ETAPA) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | PF2019 | OBRAS POR COOPERACIÓN DE AGUA POTABLE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | PF2019 | OBRAS POR COOPERACIÓN DE AGUA POTABLE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | PF2019 | OBRAS POR COOPERACIÓN DE DRENAJE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | PF2019 | OBRAS POR COOPERACIÓN DE DRENAJE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | PF2019 | BANCO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA ZONA RURAL | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | PF2019 | MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE CUCHICUATO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | PF2019 | INTRODUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE VENADO DE YOSTIRO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | PF2019 | INTRODUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE VENADO DE YOSTIRO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 800000 | 800000 | 800000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | PF2019 | INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS NUEVAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | PF2019 | INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS NUEVAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | PF2019 | INSTALACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS NUEVAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | PF2019 | INSTALACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS NUEVAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | PF2019 | INTRODUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. EL GUAYABO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | PF2019 | INTRODUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE EN EL FRACC. EL GUAYABO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | PF2019 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | PF2019 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CRISTOBAL | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | PF2019 | INTRODUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | PF2019 | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE RIVERA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 350000 | 350000 | 350000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | PF2019 | INTRODUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE RIVERA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | PF2019 | INTRODUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE RIVERA DE GUADALUPE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | PF2019 | INTRODUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE TRINIDAD TEMASCATÍO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | PF2019 | DIAGNÓSTICO Y LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA TEMASCATÍO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 250000 | 250000 | 250000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | PF2019 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CALERA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | PF2019 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LA CALERA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | PF2019 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LO DE JUÁREZ | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | PF2019 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD SAN VICENTE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | PF2019 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DEL VENADO DE YOSTIRO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | PF2019 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE MUNGUÍA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | PF2019 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EXHACIENDA DE MÁRQUEZ | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | PF2019 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EXHACIENDA DE MÁRQUEZ | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | PF2019 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | PF2019 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL GRANDE | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | PF2019 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ARANDAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | PF2019 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD VALENCIANITA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | PF2019 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD SAN NICOLAS TEMASCATIO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | PF2019 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE TOMELOPEZ | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | PF2019 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE TOMELOPEZ | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | PF2019 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE TINAJA DE BERNALES | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | PF2019 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL RICO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 981828.8 | 981828.8 | 981828.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | PF2019 | ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DÍAMETRO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | PF2019 | MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES DE 1/2" DE DÍAMETRO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | PF2019 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN CASTRO DEL RÍO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | PF2019 | OBRAS DE MEJORA EN LAS INSTALACIONES DEL CÁRCAMO NO. 18 EN CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA STPS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 300000 | 300000 | 300000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | PF2019 | OBRAS DE MEJORA EN LAS INSTALACIONES DEL CÁRCAMO NO. 1 EN CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA STPS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 700000 | 700000 | 700000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | PF2019 | ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE NORMA EN CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD STPS EN LOS POZOS DE AGUA NO. 63, 77, 87, 47, 85A, 35, 82, 34N, 20, 65 Y 18. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | PF2019 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VIGILANCIA DEL PREDIO PARA RESGUARDO DE PIPAS CON ENERGÍA SOLAR. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | PF2019 | AUTOMATIZACIÓN DE CÁRCAMOS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | PF2019 | OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ELECTROMECÁNICA EN CÁRCAMOS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | PF2019 | OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE PÁNELES SOLARES EN LAS OFICINAS CENTRALES | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | PF2019 | ESTUDIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN HIDRÁULICO MUNICIPAL | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 500000 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | PF2019 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA NIVELACIÓN DEL PISO EN TALLER MECÁNICO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 250000 | 250000 | 250000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | PF2019 | OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE PÁNELES SOLARES EN LA PTAR SALLIDA A PUABLO NUEVO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1194140.4 | 1194140.4 | 1194140.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | PF2019 | PUENTE INFERIOR VEHICULAR / 4° CINTURON BLVD LAS VILLAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | PF2019 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN PUENTE INFERIOR VEHICULAR / 4° CINTURON BLVD LAS VILLAS | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | PF2019 | CONSTRUCCION DE VIALIDAD 4° CINTURON-EL ATORÓN (SIN SERVICIOS) $30,000,000.00 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | PF2019 | MATERIAL PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CONSTRUCCION DE VIALIDAD 4° CINTURON-EL ATORÓN. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1634589.9811 | 1634589.9811 | 1634589.9811 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | PF2019 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA NECESARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VIALIDAD 4° CINTURON-EL ATORÓN. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 700000 | 700000 | 700000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | PF2019 | MODERNIZACION 2° CINTURON VIAL TORRES LANDA $120,000,000.00 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | PF2019 | MATERIAL PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA MODERNIZACION 2° CINTURON VIAL TORRES LANDA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 6538359.9245 | 6538359.9245 | 6538359.9245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | PF2019 | MODERNIZACION 2° CINTURON VIAL CALZ INSURGENTES $150,000,000.00 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | PF2019 | MATERIAL PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA MODERNIZACION 2° CINTURON VIAL CALZ INSURGENTES | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 8172949.9056 | 8172949.9056 | 8172949.9056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | PF2019 | REHABILITACION AV ARANDAS TRAMO: BLVD LAS PLAZAS- CUARTO CINTURON | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | PF2019 | ADECUACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA REHABILITACION AV ARANDAS TRAMO: BLVD LAS PLAZAS- CUARTO CINTURON | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | PF2019 | ADECUACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION AV ARANDAS TRAMO: BLVD LAS PLAZAS- CUARTO CINTURON | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | PF2019 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL PARA LA REHABILITACION AV ARANDAS TRAMO: BLVD LAS PLAZAS- CUARTO CINTURON | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | PF2019 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA PARA LA REHABILITACION AV ARANDAS TRAMO: BLVD LAS PLAZAS- CUARTO CINTURON | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 800000 | 800000 | 800000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | PF2019 | MODERNIZACION AV ENRIQUE COLUNGA (TRAMO: ESPERANZA-PIV LAS CARMELITAS) $50,000,000.00 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | PF2019 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA MODERNIZACION AV ENRIQUE COLUNGA (TRAMO: ESPERANZA-PIV LAS CARMELITAS) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2724316.6352 | 2724316.6352 | 2724316.6352 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | PF2019 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EXISTENTE PARA LA MODERNIZACION AV ENRIQUE COLUNGA (TRAMO: ESPERANZA-PIV LAS CARMELITAS) | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 600000 | 600000 | 600000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | PF2019 | AMPLIACION DE PUENTE / BLVD A SAN CAYETANO DE LUNA Y EL ENCANTO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | PF2019 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA LA AMPLIACION DE PUENTE / BLVD A SAN CAYETANO DE LUNA Y EL ENCANTO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | PF2019 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO PARA LA AMPLIACION DE PUENTE / BLVD A SAN CAYETANO DE LUNA Y EL ENCANTO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | PF2019 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN LA AMPLIACION DE PUENTE / BLVD A SAN CAYETANO DE LUNA Y EL ENCANTO. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 300000 | 300000 | 300000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | PF2019 | REHABILITACION DE AVENIDAS CIUDAD INDUSTRIAL AV. SALAMANCA TRAMO AV. SAN MIGUEL DE ALLENDE AL BORDO DEL RÍO $20,000,000.00 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | PF2019 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA NECESARIA PARA LA REHABILITACION DE AVENIDAS CIUDAD INDUSTRIAL AV. SALAMANCA TRAMO AV. SAN MIGUEL DE ALLENDE AL BORDO DEL RÍO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 1089726.6541 | 1089726.6541 | 1089726.6541 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | PF2019 | REHABILITACION AV GARCIA MARQUEZ / TRAMO 4to CINTURON-BLVD VILLAS(SIN SERVICIOS) $11,000,000.00 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | PF2019 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL PARA LA REHABILITACION AV GARCIA MARQUEZ / TRAMO 4to CINTURON-BLVD VILLAS. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 599349.6597 | 599349.6597 | 599349.6597 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | PF2019 | AMPLIACION SEGUNDO CUERPO CAMINO REAL TRAMO: RIO GTO-AV SIGLO XXI $45,000,000.00 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | PF2019 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL PARA LA AMPLIACION SEGUNDO CUERPO CAMINO REAL TRAMO: RIO GTO-AV SIGLO XXI | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2451884.9717 | 2451884.9717 | 2451884.9717 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | PF2019 | PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO PARA LA AMPLIACION SEGUNDO CUERPO CAMINO REAL TRAMO: RIO GTO-AV SIGLO XXI | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 400000 | 400000 | 400000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | PF2019 | AMPLIACION SEGUNDO CUERPO AV SIGLO XXI TRAMO: LIBRAMIENTO NP-PASEO SOLIDARIDAD | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | PF2019 | PROYECTO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA PARA LA AMPLIACION SEGUNDO CUERPO AV SIGLO XXI TRAMO: LIBRAMIENTO NP-PASEO SOLIDARIDAD | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 300000 | 300000 | 300000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | PF2019 | 5TA. ETAPA MODERNIZACIÓN SALIDA A SALAMANCA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | PF2019 | PROYECTO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA PARA LA 5TA. ETAPA MODERNIZACIÓN SALIDA A SALAMANCA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 600000 | 600000 | 600000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | PF2019 | AV. INSURGENTES (PRIMERA ETAPA) SALIDA A ABASOLO $50,000,000.00 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | PF2019 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA AV. INSURGENTES (PRIMERA ETAPA) SALIDA A ABASOLO | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 2724316.6352 | 2724316.6352 | 2724316.6352 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | PF2019 | MODERNIZACIÓN DE LA AV. INDEPENDENCIA TRAMO AV. LAS ÁGUILAS AL CRUCE CON LA VÍA FF CC | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | PF2019 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EXISTENTE PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA AV. INDEPENDENCIA TRAMO AV. LAS ÁGUILAS AL CRUCE CON LA VÍA FF CC | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 800000 | 800000 | 800000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | PF2019 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL DE URBANIZACIÓN DE CALLES | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO. | 4064505.633 | 4064505.633 | 4064505.633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PA2019 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | JUNTA DE AGUA POTABLE,DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO,GTO. | 130000 | 130000 | 97419.46 | 33 | 0 | 14 | 100% | 0% | 42% | 0%
2 | PA2019 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | JUNTA DE AGUA POTABLE,DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO,GTO. | 2000000 | 2000000 | 1394577.98 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | 100% | 0%
3 | PA2019 | EQUIPO PARA USO MÉDICO DENTAL Y PARA LABORATORIO | JUNTA DE AGUA POTABLE,DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO,GTO. | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0%
4 | PA2019 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS -HERRAMIENTA | JUNTA DE AGUA POTABLE,DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO,GTO. | 1000000 | 1000000 | 921643.2 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0% | 100% | 0%
5 | PA2019 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | JUNTA DE AGUA POTABLE,DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO,GTO. | 3700000 | 3700000 | 589541.46 | 4 | 0 | 2 | 100% | 0% | 50% | 0%
6 | PA2019 | OTROS EQUIPOS | JUNTA DE AGUA POTABLE,DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO,GTO. | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0%
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

## Instructivo_PK
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental