## PPI
Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, GTO. Programas y Proyectos de Inversión Del 01 DE ENERO 2024 AL 30 DE JUNIO 2024
[7 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Partida | Descripción | Clave UR | Descripción UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
110-2022 | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX-AA179-SCFI-2018 (2022) | 6271 | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX-AA179-SCFI-2018 (2022) | GO18 | GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 1000000 | 2000000 | 1989973.49 | 1 |  |  | ACCION | 100% |  | 100%
103-2022 | SENSORES DE MONITOREO EN POZOS Y ACCIONES DE TELEMETRIA 2022 | 6271 | SENSORES DE MONITOREO EN POZOS Y ACCIONES DE TELEMETRIA 2022 | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 1000000 | 2200000 | 2189377.24 | 1 |  |  | ACCION | 100% |  | 100%
85-2022 | ACCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL QUE COMPRENDEN LAS COLONIAS: GALAXIA REAL DE ARANDAS, GALAXIA EL NARANJAL, HUERTA EL NARANJAL, CAMINO REAL DE LO DE JUÁREZ, FRACCIONAMIENTO LA GIRALDA, C. H. HACIENDA ARANDAS, JARDINES DE SAN ANTONIO, COL. SAN JUAN BOSCO, AMPLIACIÓN COL. LAS AMÉRICAS, COL. LAS AMÉRICAS, QUINTA DEL MAGISTERIO, COL. JUÁREZ, EL COBANO, SANTA FE, LAS PLAZAS, LA ESTANCIA, EL CORTIJO, C. H. SAN ANTONIO, D. C. TOSCANA, C. H. BUGAMBILIAS, D. C. HACIENDA SAN MIGUEL, U. H. VASCO DE QUIROGA (FOVISSSTE), CONDOMINIOS VILLA BONITA, ESTANCIA LAS PALMAS, BIRMINGHAM, ESTRELLA, U. H. BERNARDO COBOS, C. H. MEDITERRÁNEO, D. C. LOS DELFINES, ESPAÑITA. C.H: RESIDENCIAL LAS LOMAS, LOMAS DE ESPAÑITA, VISTA HERMOSA, BELLA VISTA, AMPLIACIÓN BELLA VISTA. DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. ZONA 10 | 6141 | ACCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL QUE COMPRENDEN LAS COLONIAS: GALAXIA REAL DE ARANDAS, GALAXIA EL NARANJAL, HUERTA EL NARANJAL, CAMINO REAL DE LO DE JUÁREZ, FRACCIONAMIENTO LA GIRALDA, C. H. HACIENDA ARANDAS, JARDINES DE SAN ANTONIO, COL. SAN JUAN BOSCO, AMPLIACIÓN COL. LAS AMÉRICAS, COL. LAS AMÉRICAS, QUINTA DEL MAGISTERIO, COL. JUÁREZ, EL COBANO, SANTA FE, LAS PLAZAS, LA ESTANCIA, EL CORTIJO, C. H. SAN ANTONIO, D. C. TOSCANA, C. H. BUGAMBILIAS, D. C. HACIENDA SAN MIGUEL, U. H. VASCO DE QUIROGA (FOVISSSTE), CONDOMINIOS VILLA BONITA, ESTANCIA LAS PALMAS, BIRMINGHAM, ESTRELLA, U. H. BERNARDO COBOS, C. H. MEDITERRÁNEO, D. C. LOS DELFINES, ESPAÑITA. C.H: RESIDENCIAL LAS LOMAS, LOMAS DE ESPAÑITA, VISTA HERMOSA, BELLA VISTA, AMPLIACIÓN BELLA VISTA. DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. ZONA 10 | GO18 | GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 3240170.3 |  | 451443.583 | 1 |  |  | DOCUMENTO | 13.93% |  | 14%
88-2022 | ACCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, QUE COMPRENDEN LAS COLONIAS: QUINTA SAN JOAQUÍN, FRACC. SAN JOAQUÍN, RESIDENCIAL FLORESTA, BALCONES DE FLORESTA, UCOPI, GRAL. EMILIANO ZAPATA, LA VIRGEN, HACIENDA LA VIRGEN 2DA. SECCIÓN, HACIENDA LA VIRGEN 1RA. SECCIÓN, EXPOFRESAS, FRACC. EXPOFRESAS, AMP. COL. MORELOS, MORELOS, HACIENDA COLÓN, FRACC. RESIDENCIAL IRAPUATO, SEGURIDAD 2000, LAS LUMINARIAS, RANCHO COLÓN, VALLE DE LAS FLORES, C.H. VALLE DE LAS FLORES, FRACC. LOS AGAVES, FRACC. LOS AGAVES II, CERESO, VALLE DE LAS FLORES II, RESIDENCIAL ANTILLAS I, RESIDENCIAL ANTILLAS II, RESIDENCIAL ANTILLAS III, FRACC. COLÓN 2DA. SECCIÓN, COLÓN 3RA. SECCIÓN, VILLAREAL. Y EN LA CIUDAD INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. ZONA 12 | 6141 | ACCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, QUE COMPRENDEN LAS COLONIAS: QUINTA SAN JOAQUÍN, FRACC. SAN JOAQUÍN, RESIDENCIAL FLORESTA, BALCONES DE FLORESTA, UCOPI, GRAL. EMILIANO ZAPATA, LA VIRGEN, HACIENDA LA VIRGEN 2DA. SECCIÓN, HACIENDA LA VIRGEN 1RA. SECCIÓN, EXPOFRESAS, FRACC. EXPOFRESAS, AMP. COL. MORELOS, MORELOS, HACIENDA COLÓN, FRACC. RESIDENCIAL IRAPUATO, SEGURIDAD 2000, LAS LUMINARIAS, RANCHO COLÓN, VALLE DE LAS FLORES, C.H. VALLE DE LAS FLORES, FRACC. LOS AGAVES, FRACC. LOS AGAVES II, CERESO, VALLE DE LAS FLORES II, RESIDENCIAL ANTILLAS I, RESIDENCIAL ANTILLAS II, RESIDENCIAL ANTILLAS III, FRACC. COLÓN 2DA. SECCIÓN, COLÓN 3RA. SECCIÓN, VILLAREAL. Y EN LA CIUDAD INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO. ZONA 12 | GO18 | GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 3327931.7 |  | 2424313.97 | 1 |  |  | DOCUMENTO | 72.85% |  | 73%
3-2023 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA CAMPESTRE HURTADO (SECTORIZACION) | 6141 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA CAMPESTRE HURTADO (SECTORIZACION) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 4000000 |  | 3707309.24 | 1193,64 |  |  | M | 100% |  | 100%
5-2023 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. DEL POZO 54 A LA COL. EXPO FRESAS (ETAPA 1 DE 3) | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. DEL POZO 54 A LA COL. EXPO FRESAS (ETAPA 1 DE 3) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 6000000 |  | 5972263.39 | 650 |  |  | M | 89.35% |  | 80%
6-2023 | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LOS RODRIGUEZ (ETAPA 1 DE 3) | 6141 | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LOS RODRIGUEZ (ETAPA 1 DE 3) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 5000000 |  | 4917622.22 | 1718 | 0 |  | M | 100% |  | 100%
7-2023 | SECTORIZACIÓN DE DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD DE IRAPUATO 1ER. ETAPA | 6141 | SECTORIZACIÓN DE DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD DE IRAPUATO 1ER. ETAPA | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 3710477.71 |  | 3215299.99 | 1639,17 |  |  | M | 85% |  | 85%
10-2023 | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS (ETAPA 1 DE 3) | 6141 | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS (ETAPA 1 DE 3) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 2000000 |  | 1990741.45 | 959 |  |  | M | 99.54% |  | 99.54%
11-2023 | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA FLORES MAGON NORTE (ETAPA 1 DE 3) | 6141 | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA FLORES MAGON NORTE (ETAPA 1 DE 3) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 1098000 |  | 1095784.92 | 300 |  |  | M | 99.8% |  | 99.8%
12-2023 | INSTRUMENTACIÓN DE LA TELEMETRÍA DE LOS POZOS EN SECTORES PILOTO (1ER. ETAPA) | 6271 | INSTRUMENTACIÓN DE LA TELEMETRÍA DE LOS POZOS EN SECTORES PILOTO (1ER. ETAPA) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 5000000 |  | 4324689.8 | 10 |  |  | Pozo Profundo | 80% |  | 80%
15-2023 | REHABILITACIÓN A 5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA CERTIFICACIÓN (2023) | 6271 | REHABILITACIÓN A 5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA CERTIFICACIÓN (2023) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 3000000 |  | 2991085.76 | 5 |  |  | Tanques | 99.7% |  | 99.7%
16-2023 | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA MEXICANA NMX-AA179-SCFI-2018 EN DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO (2023) | 6221 | ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA MEXICANA NMX-AA179-SCFI-2018 EN DIFERENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO (2023) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 6500000 |  | 0 | 7 |  |  | Pozo Profundo | 0% |  | 0%
18-2023 | REPARACION DE COLAPSOS PLUVIALES 2023 (DISTRITO 1) | 6141 | REPARACION DE COLAPSOS PLUVIALES 2023 (DISTRITO 1) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 3500000 |  | 3020820.93 | 277 |  |  | M | 87% |  | 87%
20-2023 | AMPLIACIÓN DE CÁRCAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA CD. INDUSTRIAL (CÁRCAMO NO. 37) (ETAPA 1 DE 3) | 6141 | AMPLIACIÓN DE CÁRCAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA CD. INDUSTRIAL (CÁRCAMO NO. 37) (ETAPA 1 DE 3) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 25000000 |  | 14930091.37 | 1 |  |  | CARCAMO | 60% |  | 60%
21-2023 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DESCARGA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA CD. INDUSTRIAL (CÁRCAMO NO. 38) | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DESCARGA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA CD. INDUSTRIAL (CÁRCAMO NO. 38) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 10000000 |  | 9856473.72 | 893 |  |  | M | 98.56% |  | 95%
22-2023 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN GERARDO MURILLO (ETAPA 4 DE 5) | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN GERARDO MURILLO (ETAPA 4 DE 5) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 10000000 |  | 9892405.03 | 1 |  |  | COLECTOR | 100% |  | 100%
23-2023 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO (DE ANTONIO TORRES A MANUEL M. MORENO) | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO (DE ANTONIO TORRES A MANUEL M. MORENO) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 3000000 |  | 2996686.36 | 308,65 |  |  | M | 99.89% |  | 99.89%
28-2023 | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAS CARMELITAS (ETAPA 2 DE 5) | 6141 | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAS CARMELITAS (ETAPA 2 DE 5) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 4650000 |  | 4640400.54 | 691,18 |  |  | M | 99.79% |  | 99.79%
29-2023 | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN PARA EQUIPOS DE BOMBEO PLUVIAL EN LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN PARA EQUIPOS DE BOMBEO PLUVIAL EN LA PTAR SALIDA A PUEBLO NUEVO | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 7000000 | 6500000 | 3869835.4 | 1 |  |  | Subestación | 41% |  | 41%
30-2023 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. LA PRADERA HACIA BLVD. SOLIDARIDAD (ETAPA 1 DE 5) | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. LA PRADERA HACIA BLVD. SOLIDARIDAD (ETAPA 1 DE 5) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 17348610.35 |  | 16937019.92 | 4120 |  |  | M | 100% |  | 100%
31-2023 | REHABILITACION DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAS LIEBRES (ETAPA 1 DE 4) | 6271 | REHABILITACION DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAS LIEBRES (ETAPA 1 DE 4) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 3994475.09 | 3994475.09 | 3849361.97 | 550 |  |  | M | 97% |  | 97%
36-2023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 590 MICROMEDIDORES PARA REPOSICIÓN EN EL 2023 (INCLUYE REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y CUADRO DE MEDICIÓN) | 6141 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 590 MICROMEDIDORES PARA REPOSICIÓN EN EL 2023 (INCLUYE REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y CUADRO DE MEDICIÓN) | GC14 | GERENCIA DE COMERCIALIZACION | 2500000 |  | 2491882.36 | 590 |  |  | Medidores | 99.68% |  | 99.68%
37-2023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA CAMBIO DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO 2023. | 6141 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA CAMBIO DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO 2023. | GC14 | GERENCIA DE COMERCIALIZACION | 3000000 |  | 1064690.7 | 510 |  |  | Medidores | 35.49% |  | 35.49%
40-2023 | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD EL VENADO DE YOSTIRO (ETAPA 4 DE 6) | 6141 | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD EL VENADO DE YOSTIRO (ETAPA 4 DE 6) | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES | 1430000 |  | 1368151.11 | 597,7 |  |  | M | 100% |  | 100%
41-2023 | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD SAN CRISTOBAL (ETAPA 3 DE 4) | 6141 | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD SAN CRISTOBAL (ETAPA 3 DE 4) | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES | 2400000 |  | 2080613.36 | 948,51 |  |  | M | 86.69% |  | 100%
43-2023 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD GRANJA LA COLUMNA. | 6141 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD GRANJA LA COLUMNA. | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES | 506616.72 |  | 506616.72 | 802,89 |  |  | M | 100% |  | 100%
44-2023 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS DE GUADALUPE DE RIVERA EN LA CALLE LA LOMA | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS DE GUADALUPE DE RIVERA EN LA CALLE LA LOMA | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES BAJA | 1000000 |  | 0 | 312 |  |  | M | 0% |  | 0%
45-2023 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA (ETAPA 2 DE 5) | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA (ETAPA 2 DE 5) | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES | 1800000 |  | 1794429.63 | 654,6 |  |  | M | 99.69% |  | 99.69%
46-2023 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD EJIDO DE MALVAS (LA ARGOLLA), CALLES BENEMERITO DE LAS AMERICAS, MESQUITE Y RAMÓN CORONA. | 6141 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD EJIDO DE MALVAS (LA ARGOLLA), CALLES BENEMERITO DE LAS AMERICAS, MESQUITE Y RAMÓN CORONA. | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES | 500000 |  | 479424.23 | 303,06 |  |  | M | 100% |  | 100%
47-2023 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD EL CARRIZAL GRANDE (ETAPA 2 DE 4) | 6141 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD EL CARRIZAL GRANDE (ETAPA 2 DE 4) | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES | 2000000 | 1617800.01 | 1617800.01 | 1258,62 |  |  | M | 80.89% |  | 100%
48-2023 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COMUNIDAD NUEVA COL. EL COPALILLO (ETAPA 1 DE 3) | 6141 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COMUNIDAD NUEVA COL. EL COPALILLO (ETAPA 1 DE 3) | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES | 1000000 | 991215.82 | 991215.82 | 350 |  |  | M | 99.12% |  | 100%
51-2023 | ESTUDIOS Y PROYECTOS 2023 | 6241 | ESTUDIOS Y PROYECTOS 2023 | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 24000000 | 29849047.79 | 9400110.02 | 1 |  |  | ESTUDIO | 20% |  | 20%
52-2023 | ACCIONES PARA EL DRENAJE PLUVIAL EN EL INFORUM | 6241 | ACCIONES PARA EL DRENAJE PLUVIAL EN EL INFORUM | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |  | 800000 | 629612.57 |  |  |  |  | 78.7% |  | 78.7%
55-2023 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD SAN AGUSTÍN DE LOS TORDOS | 6241 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD SAN AGUSTÍN DE LOS TORDOS | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES |  | 3000000 | 2998865.87 |  |  |  | M | 99.96% |  | 99.96%
56-2023 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE CUCHICUATO | 6241 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE CUCHICUATO | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES |  | 3000000 | 2998101.87 |  |  |  | M | 99.94% |  | 99.94%
57-2023 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE TEJAMANIL (1ERA ETAPA) | 6241 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE TEJAMANIL (1ERA ETAPA) | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES |  | 2315163.39 | 2315163.39 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
58-2023 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD SAN IGNACIO DE RIVERA | 6241 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD SAN IGNACIO DE RIVERA | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES |  | 5500000 | 5497921.22 |  |  |  |  | 99.96% |  | 99.96%
59-2023 | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DE RIVERA 1ER ETAPA | 6141 | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO DE RIVERA 1ER ETAPA | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES |  | 9500000 | 8250925.85 |  |  |  |  | 86.85% |  | 86.85%
60-2023 | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD ALDAMA | 6141 | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN CALZADA DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD ALDAMA | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES |  | 2474078.08 | 2474078.08 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
62-2023 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD SANTA ELENA DE LA CRUZ (ETAPA 1 DE 4) | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD SANTA ELENA DE LA CRUZ (ETAPA 1 DE 4) | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES |  | 1892952.35 | 1891770.93 |  |  |  |  | 99.94% |  | 99.94%
63-2023 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LA CAÑADA DE LA COMUNIDAD LO DE JUÁREZ | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LA CAÑADA DE LA COMUNIDAD LO DE JUÁREZ | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES |  | 1500000 | 1074514.4 |  |  |  |  | 71.63% |  | 100%
65-2023 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES RURALES | 6141 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES RURALES | GI125 | GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS |  | 2981099.54 | 2981099.54 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
67-2023 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. SAN PEDRO (ETAPA 1 DE 3) | 6141 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. SAN PEDRO (ETAPA 1 DE 3) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA |  | 890592.58 | 890592.58 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
68-2023 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COL. LAS HERAS 3RA SECCIÓN (ETAPA 1 DE 4) | 6141 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COL. LAS HERAS 3RA SECCIÓN (ETAPA 1 DE 4) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA |  | 2420995.1 | 2420995.1 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
69-2023 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN AV. DIVISIÓN DEL NORTE (CONSTITUCIÓN MEXICANA A PRÍNCIPE JORGE) | 6141 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN AV. DIVISIÓN DEL NORTE (CONSTITUCIÓN MEXICANA A PRÍNCIPE JORGE) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA |  | 1050000 | 1048511.43 |  |  |  |  | 99.86% |  | 99.86%
70-2023 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN AV. TULIPANES (DE BUGAMBILIAS A DANIEL BAUTISTA) (ETAPA 1 DE 2) | 6141 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN AV. TULIPANES (DE BUGAMBILIAS A DANIEL BAUTISTA) (ETAPA 1 DE 2) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA |  | 500000 | 499292.3 |  |  |  |  | 99.86% |  | 99.86%
71-2023 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COL. 18 DE AGOSTO (ETAPA 1 DE 4) | 6141 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COL. 18 DE AGOSTO (ETAPA 1 DE 4) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA |  | 6000000 | 5990351.95 |  |  |  |  | 99.84% |  | 99.84%
72-2023 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COL. 18 DE AGOSTO (ETAPA 1 DE 4) | 6141 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COL. 18 DE AGOSTO (ETAPA 1 DE 4) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |  | 8000000 | 7462055.63 |  |  |  |  | 99% |  | 99%
76-2023 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COL. INFONAVIT (SOLIDARIDAD) (ETAPA 1 DE 3) | 6141 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COL. INFONAVIT (SOLIDARIDAD) (ETAPA 1 DE 3) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |  | 1670000 | 1392883.95 |  |  |  |  | 83% |  | 83%
78-2023 | REHABILITACION DE CARCAMO NO. 30 EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA PLAN VIVÍRA (INDEPENDENCIA) | 6141 | REHABILITACION DE CARCAMO NO. 30 EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA PLAN VIVÍRA (INDEPENDENCIA) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |  | 8000000 | 689573.98 |  |  |  |  | 9% |  | 9%
79-2023 | SISTEMATIZACION DE LECTURA DE MICROMEDIDORES EN TOMAS E INCORPORACION DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACION Y COBRANZA (2023) | 6141 | SISTEMATIZACION DE LECTURA DE MICROMEDIDORES EN TOMAS E INCORPORACION DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACION Y COBRANZA (2023) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |  | 5000000 | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0%
80-2023 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CUCHICUATO (ETAPA 2 DE 3) | 6141 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CUCHICUATO (ETAPA 2 DE 3) | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES |  | 2680000 | 259605.98 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
81-2023 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE TEJAMANIL (ETAPA 1 DE 3) | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE TEJAMANIL (ETAPA 1 DE 3) | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES |  | 2500000 | 2396813.67 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
82-2023 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE ROSARIO DE COVARRUBIAS | 6241 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE ROSARIO DE COVARRUBIAS | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES |  | 3000000 | 2339914.41 |  |  |  |  | 75% |  | 75%
83-2023 | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PASO BLANCO (INCLUYE EQUIPAMIENTO) | 6271 | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PASO BLANCO (INCLUYE EQUIPAMIENTO) | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES |  | 2016067.99 | 2016067.99 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
85-2023 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSÉ GUADALUPE POSADAS DE LA COLONIA FLORES MAGÓN NORTE, EN EL TRAMO DE JOSÉ LÓPEZ LIRA A FRANCISCO J. MUJICA. | 6141 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSÉ GUADALUPE POSADAS DE LA COLONIA FLORES MAGÓN NORTE, EN EL TRAMO DE JOSÉ LÓPEZ LIRA A FRANCISCO J. MUJICA. | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |  | 1421726.08 | 1340637.57 |  |  |  |  | 94.3% |  | 100%
86-2023 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE GUERRERO DE LA COLONIA EL COBANO, EN EL TRAMO DE MÉXICO AL FONDO. | 6141 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE GUERRERO DE LA COLONIA EL COBANO, EN EL TRAMO DE MÉXICO AL FONDO. | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |  | 1067595.13 | 951210.12 |  |  |  |  | 89.1% |  | 100%
91-2023 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COL. PURÍSIMA DE LAS FLORES 2DA SECCIÓN (CALLE HIDRA, IRIS Y ANTONIO GARCÍA) | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COL. PURÍSIMA DE LAS FLORES 2DA SECCIÓN (CALLE HIDRA, IRIS Y ANTONIO GARCÍA) | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES |  | 1466937.19 | 1466965.06 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
92-2023 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD MALVAS LA ARGOLLA 1ERA. ETAPA | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD MALVAS LA ARGOLLA 1ERA. ETAPA | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES |  | 2999401.46 | 2999401.46 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
93-2023 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD EL CARMEN (1ERA ETAPA) | 6141 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD EL CARMEN (1ERA ETAPA) | GR40 | GERENCIA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES |  | 2750000 | 2745652.17 |  |  |  |  | 99.84% |  | 99.84%
94-2023 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AMPLIACIÓN MORELOS | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AMPLIACIÓN MORELOS | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |  | 1750000 | 724642.31 |  |  |  |  | 57% |  | 57%
95-20232 | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE PODER EJECUTIVO DE LA COLONIA MUNICIPIO LIBRE, EN EL TRAMO DE BLVD. SAN ROQUE A PIRUL. | 6141 | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE PODER EJECUTIVO DE LA COLONIA MUNICIPIO LIBRE, EN EL TRAMO DE BLVD. SAN ROQUE A PIRUL. | GO18 | GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO |  | 3050000 | 2651048.91 |  |  |  |  | 95% |  | 95%
96-2023 | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOLA BELTRÁN DEL FRACCIONAMIENTO EL PÍPILA, EN EL TRAMO DE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ A JORGE NEGRETE. | 6141 | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOLA BELTRÁN DEL FRACCIONAMIENTO EL PÍPILA, EN EL TRAMO DE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ A JORGE NEGRETE. | GO18 | GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO |  | 950000 | 780896.28 |  |  |  |  | 82.2% |  | 82.2%
97-2023 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE TABACALEROS DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN EL TRAMO DE ABASOLO AL FONDO. | 6141 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE TABACALEROS DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN EL TRAMO DE ABASOLO AL FONDO. | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |  | 2700000 | 2287024.17 |  |  |  |  | 84.7% |  | 84.7%
98-2023 | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE HACIENDA LA SONAJA DE LA COLONIA HACIENDA LA VIRGEN, EN EL TRAMO DE AV. HACIENDA LA VIRGEN A HACIENDA TEMASCATIO. | 6141 | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE HACIENDA LA SONAJA DE LA COLONIA HACIENDA LA VIRGEN, EN EL TRAMO DE AV. HACIENDA LA VIRGEN A HACIENDA TEMASCATIO. | GO18 | GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO |  | 2000000 | 1996885.68 |  |  |  |  | 100% |  | 100%
99-2023 | ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL PARA INCORPORACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED. | 6141 | ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL PARA INCORPORACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED. | GO18 | GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO |  | 2994638.99 | 389936.57 |  |  |  |  | 13% |  | 13%
100-2023 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LAS LOCALIDADES DE: COL. EL GUAYABO Y EL COECILLO. | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LAS LOCALIDADES DE: COL. EL GUAYABO Y EL COECILLO. | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |  | 7828162.94 | 3873040 |  |  |  |  | 49% |  | 49%
101-2023 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA II (ETAPA 2 DE 2). | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA II (ETAPA 2 DE 2). | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |  | 3662382.72 | 2599085.52 |  |  |  |  | 71% |  | 71%
102-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA LA COLONIA JUAN PABLO SEGUNDO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 6141 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA LA COLONIA JUAN PABLO SEGUNDO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA |  | 14614693.82 | 1166098.5 |  |  |  |  | 0% |  | 0%
GC14-01-2024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA SUSTITUCIÓN Y PARA CAMBIO DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO 2024. | 6141 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES PARA SUSTITUCIÓN Y PARA CAMBIO DE CUOTA FIJA A SERVICIO MEDIDO 2024. | GC14 | GERENCIA DE COMERCIALIZACION | 15999305.22 | [6 empty] | 0% |  | 0%
GC14-02-2024 | SISTEMATIZACIÓN DE LECTURA DE MICROMEDIDORES EN TOMAS E INCORPORACIÓN DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACIÓN Y COBRANZA (3ERA ETAPA) | 6141 | SISTEMATIZACIÓN DE LECTURA DE MICROMEDIDORES EN TOMAS E INCORPORACIÓN DE LECTURAS AL SISTEMA DE FACTURACIÓN Y COBRANZA (3ERA ETAPA) | GC14 | GERENCIA DE COMERCIALIZACION | 7986426 | [6 empty] | 0% |  | 0%
AL39-01-2024 | REPARACION DE DESCARGAS SANITARIAS 2024 | 6141 | REPARACION DE DESCARGAS SANITARIAS 2024 | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 2500000 | [6 empty] | 0% |  | 0%
AL39-02-2024 | REPARACION DE COLAPSOS PLUVIALES 2024 (DISTRITO 1) | 6141 | REPARACION DE COLAPSOS PLUVIALES 2024 (DISTRITO 1) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 2500000 |  | 332449.64 |  |  |  |  | 18% |  | 0% | 18
AL39-03-2024 | REPARACION DE COLAPSOS PLUVIALES 2024 (DISTRITO 2) | 6141 | REPARACION DE COLAPSOS PLUVIALES 2024 (DISTRITO 2) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 2500000 | [6 empty] | 0% |  | 0%
AL39-07-2024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN CÁRCAMO 52 (COL. BERNARDO COBOS) (INCLUYE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA) | 6271 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN CÁRCAMO 52 (COL. BERNARDO COBOS) (INCLUYE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 4791842.07 | [6 empty] | 0% |  | 0%
AL39-14-2024 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN GERARDO MURILLO (ETAPA 5 DE 5) | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN GERARDO MURILLO (ETAPA 5 DE 5) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 10495620.35 | [6 empty] | 0% |  | 0%
AL39-15-2024 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. LA PRADERA HACIA BLVD. SOLIDARIDAD (ETAPA 2 DE 5) | 6141 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN EL FRACC. LA PRADERA HACIA BLVD. SOLIDARIDAD (ETAPA 2 DE 5) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 10000000 | [6 empty] | 0% |  | 0%
AL39-25-2024 | REHABILITACION DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAS LIEBRES (ETAPA 2 DE 4) | 6221 | REHABILITACION DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAS LIEBRES (ETAPA 2 DE 4) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 6475652.32 | [6 empty] | 0% |  | 0%
AL39-31-2024 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2024) | 6141 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2024) | AL39 | SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 4000000 | [6 empty] | 0% |  | 0%
SA99-02-2024 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAS REYNAS (ETAPA 2 DE 3) | 6141 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA LAS REYNAS (ETAPA 2 DE 3) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 4998829.56 | [6 empty] | 0% |  | 0%
SA99-04-2024 | REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (DISTRITO 1) (INCLUYE AFORO) (2024) | 6241 | REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (DISTRITO 1) (INCLUYE AFORO) (2024) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 4250000 | [6 empty] | 0% |  | 0%
SA99-05-2024 | REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (DISTRITO 2) (INCLUYE AFORO) (2024) | 6241 | REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (DISTRITO 2) (INCLUYE AFORO) (2024) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 4250000 | [6 empty] | 0% |  | 0%
SA99-06-2024 | ACCIONES PARA LA CERTIFICACIÓN SANITARIA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN LA CIUDAD DE IRAPUATO. (2024) | 6241 | ACCIONES PARA LA CERTIFICACIÓN SANITARIA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN LA CIUDAD DE IRAPUATO. (2024) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 2500000 | [6 empty] | 0% |  | 0%
SA99-07-2024 | ACCIONES EN TANQUES DE REGULACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN SANITARIA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN LA CIUDAD DE IRAPUATO (2024) | 6241 | ACCIONES EN TANQUES DE REGULACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN SANITARIA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN LA CIUDAD DE IRAPUATO (2024) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 3000000 | [6 empty] | 0% |  | 0%
SA99-09-2024 | INSTRUMENTACIÓN DE TELEMETRÍA EN POZOS (2024) | 6271 | INSTRUMENTACIÓN DE TELEMETRÍA EN POZOS (2024) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 4978492.97 | [6 empty] | 0% |  | 0%
SA99-22-2024 | REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DEL POZO 19 (FRACC. VALLE DEL SOL) | 6241 | REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DEL POZO 19 (FRACC. VALLE DEL SOL) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 298286.96 | [6 empty] | 0% |  | 0%
SA99-24-2024 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA FLORES MAGÓN NORTE (ETAPA 2 DE 3) | 6141 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA FLORES MAGÓN NORTE (ETAPA 2 DE 3) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 3000000 | [6 empty] | 0% |  | 0%
SA99-26-2024 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COLONIA LOS PRÍNCIPES (ETAPA 1 DE 3) | 6141 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA COLONIA LOS PRÍNCIPES (ETAPA 1 DE 3) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 3500000 | [6 empty] | 0% |  | 0%
SA99-29-2024 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COLONIA LAS ROSAS (ETAPA 3 DE 3) | 6141 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COLONIA LAS ROSAS (ETAPA 3 DE 3) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 4256110.59 | [6 empty] | 0% |  | 0%
SA99-35-2024 | EQUIPAMIENTO DEL POZO EN FRACC. VILLAS DEL SOL. | 6271 | EQUIPAMIENTO DEL POZO EN FRACC. VILLAS DEL SOL. | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 2946635.88 | [6 empty] | 0% |  | 0%
SA99-36-2024 | TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN DEL TANQUE SUPERFICIAL DE FRACC. VILLAS DEL SOL. | 6271 | TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN DEL TANQUE SUPERFICIAL DE FRACC. VILLAS DEL SOL. | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 1187512.11 | [6 empty] | 0% |  | 0%
SA99-37-2024 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN POZO VILLAS DEL SOL - TANQUE SUPERFICIAL | 6141 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN POZO VILLAS DEL SOL - TANQUE SUPERFICIAL | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 665235 | [6 empty] | 0% |  | 0%
SA99-38-2024 | LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DEL TANQUE SUPERFICIAL DE VILLAS DEL SOL A RED PRINCIPAL | 6141 | LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DEL TANQUE SUPERFICIAL DE VILLAS DEL SOL A RED PRINCIPAL | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 687027.88 | [6 empty] | 0% |  | 0%
SA99-39-2024 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN TANQUE DE DISTRIBUCIÓN SUPERFICIAL EN ZONA PONIENTE. | 6241 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN TANQUE DE DISTRIBUCIÓN SUPERFICIAL EN ZONA PONIENTE. | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 3083023.09 | [6 empty] | 0% |  | 0%
SA99-40-2024 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO EN LA ZONA ALTA DE VILLAS DE IRAPUATO | 6241 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO EN LA ZONA ALTA DE VILLAS DE IRAPUATO | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 15000000 | [6 empty] | 0% |  | 0%
SA99-49-2024 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2024) | 6141 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2024) | SA99 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA | 4000000 | [6 empty] | 0% |  | 0%
GO18-01-2024 | TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y CÁRCAMOS | 6221 | TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y CÁRCAMOS | GO18 | GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 2000000 | [6 empty] | 0% |  | 0%
EP26-01-2024 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 6141 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | EP26 | AREA DE PROYECTOS | 18150000 | [6 empty] | 0% |  | 0%